## โครงสร้างข้อมูล
ID คำขอเปลี่ยนแปลง | กิจกรรม | เวลาเริ่มต้น | ระบบต้นทาง | อัปเดตข้อมูลล่าสุด | สถานะการเปลี่ยนแปลง | ประเภทการเปลี่ยนแปลง | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความสำคัญ | ทีม | วันที่เป้าหมายในการดำเนินการให้เสร็จ | ผลการแก้ไข | ผู้แจ้ง | เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง | บริการทางธุรกิจ | เป็นการทำงานซ้ำ | สถานะ SLA | ปัญหาหลังนำไปใช้
ITSM-1024 | อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง | 2023-10-26T10:00:00Z | Jira Service Management | 2024-01-15T02:00:00Z | การวางแผน | มาตรฐาน | Alice Johnson | ต่ำ | สูงสุด | ทีมโครงสร้างพื้นฐาน | 2023-11-15T17:00:00Z | เสร็จแล้ว | David Miller | แพตช์ความปลอดภัย | เว็บไซต์องค์กร | true | เป็นไปตามกำหนด | true
CHG-2023-001 | ประเมินความเสี่ยงแล้ว | 2023-11-01T14:35:10Z | Jira Service Management | 2024-01-16T02:00:00Z | รออนุมัติ | ปกติ | Bob Williams | ปานกลาง | สูง | บริการหลัก | 2023-12-01T23:59:59Z | ไม่ดำเนินการ | Eva Green | อัปเกรดซอฟต์แวร์ | SAP ERP | false | เกินกำหนด | false
CR-5921 | นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ว | 2023-11-05T09:00:00Z | Jira Service Management | 2024-01-15T02:00:00Z | กำลังดำเนินการ | ฉุกเฉิน | Charlie Brown | สูง | ปานกลาง | ฝ่ายสนับสนุนแอปพลิเคชัน | 2024-01-10T09:00:00Z | รายการซ้ำ | Frank Wright | ติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ | วิกิภายในองค์กร | true | เป็นไปตามกำหนด | true
ITSM-1024 | ทบทวนหลังนำไปใช้เสร็จแล้ว | 2023-10-26T10:00:00Z | Jira Service Management | 2024-01-16T02:00:00Z | ปิดแล้ว | มาตรฐาน | Alice Johnson | วิกฤต | ต่ำ | ทีมโครงสร้างพื้นฐาน | 2023-11-15T17:00:00Z | ยกเลิกแล้ว | David Miller | แพตช์ความปลอดภัย | เว็บไซต์องค์กร | false | เกินกำหนด | false
CHG-2023-001 | อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง | 2023-11-01T14:35:10Z | Jira Service Management | 2024-01-15T02:00:00Z | ยกเลิกแล้ว | ปกติ | Bob Williams | ต่ำ | สูงสุด | บริการหลัก | 2023-12-01T23:59:59Z | ย้อนกลับ | Eva Green | อัปเกรดซอฟต์แวร์ | SAP ERP | true | เป็นไปตามกำหนด | true

## บทนำ
เทมเพลตข้อมูล ProcessMind
กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ | การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ระบบ | Jira Service Management
วิธีใช้เทมเพลตนี้
1. ดูแผ่นงาน "โครงสร้างข้อมูล" เพื่อทำความเข้าใจคอลัมน์ที่ต้องใช้ 2. ดึงข้อมูลจาก Jira Service Management ด้วยวิธีการดึงข้อมูลที่ให้ไว้ 3. กรอกข้อมูลตามโครงสร้างคอลัมน์ (รูปแบบ Excel หรือ CSV) 4. นำเข้าข้อมูลที่กรอกแล้วเข้าสู่ ProcessMind 5. เริ่มวิเคราะห์กระบวนการของคุณ!
คำอธิบาย
ดูข้อมูลเชิงลึกทีละขั้นตอนเพื่อค้นหาคอขวด ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน.
เหตุใดการปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญ การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การทำตามขั้นตอน แต่เป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพด้าน IT และความคล่องตัวทางธุรกิจ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว องค์กรมักนำอัปเดตไปใช้ เปิดตัวบริการใหม่ และปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็มีความเสี่ยง หากจัดการไม่ดี อาจทำให้บริการหยุดชะงัก เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และมีต้นทุนการปฏิบัติงานสูง ระบบ Jira Service Management บันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การส่งคำขอจนถึงการปิดงาน แต่การใช้ข้อมูลดิบเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามขั้นตอนจริงนั้นทำได้ยาก การปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต่อการรักษาความน่าเชื่อถือของบริการ เร่งการพัฒนาสิ่งใหม่ และทำให้การอัปเดตระบบแต่ละครั้งสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจริงด้วย PROCESS MINING process mining ช่วยให้คุณเห็นแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management โดยแปลงบันทึกเหตุการณ์จากคำขอเปลี่ยนแปลง เช่น "สร้างคำขอเปลี่ยนแปลง" "ประเมินความเสี่ยงแล้ว" หรือ "นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ว" ให้เป็นแผนผังกระบวนการที่เข้าใจง่าย ต่างจากแบบจำลองตามทฤษฎี process mining แสดงขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริง พร้อมระบุความเบี่ยงเบน วงจรการทำงานซ้ำ และคอขวดที่กระทบประสิทธิภาพของทีม เมื่อใช้รหัสคำขอเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสกรณีหลัก คุณจะเห็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงรู้ได้ว่าคำขอติดอยู่ตรงไหน ขั้นตอนอนุมัติใดทำให้ล่าช้า และทีมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ เปลี่ยนจากการคาดเดามาใช้ข้อมูลจริง เพื่อเข้าใจไม่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังรวมถึงเกิดขึ้นอย่างไรและเพราะเหตุใด ระบุจุดที่ควรปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลง เมื่อนำ process mining มาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management คุณจะเห็นจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจน: ระบุคอขวด: ดูได้ทันทีว่าคำขอใช้เวลานานเกินไปในขั้นตอนไหน เช่น การอนุมัติที่ยืดเยื้อ การทดสอบที่ใช้เวลานาน หรือการจัดสรรทรัพยากรที่ล่าช้า การรู้จุดติดขัดเป็นก้าวแรกในการลดระยะเวลาของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจพบความเบี่ยงเบนจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เช่น การข้ามการประเมินความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำไปใช้โดยไม่มีการอนุมัติที่เหมาะสม การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบ ลดระยะเวลาดำเนินการ: วิเคราะห์เส้นทางทั้งหมดของคำขอเพื่อระบุและกำจัดความล่าช้าหรืองานซ้ำที่ไม่จำเป็น ช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนำอัปเดตที่มีประโยชน์ไปใช้ได้เร็วขึ้น วิเคราะห์งานซ้ำ: ค้นหารูปแบบที่คำขอถูกส่งกลับไปแก้ไขหรือประเมินใหม่ เมื่อเข้าใจสาเหตุของงานซ้ำ คุณจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดและยกระดับคุณภาพกับประสิทธิภาพของกระบวนการ จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม: ดูการใช้ทรัพยากรในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ระบุทีมและบุคลากรที่มีงานล้นมือหรือมีเวลาว่าง เพื่อกระจายภาระงานได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่วัดได้จากการปรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้คล่องตัว การปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้วย process mining ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญและวัดผลได้: ส่งมอบบริการได้เร็วขึ้น: ลดเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ช่วยให้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และแก้ข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น บริการมีเสถียรภาพมากขึ้น: ลดเหตุขัดข้องและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประเมิน อนุมัติ และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ระบบพร้อมใช้งานมากขึ้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดียิ่งขึ้น: ทำตามนโยบายภายในและข้อกำหนดภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงจากบทลงโทษและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ลดงานที่สูญเปล่า และลดต้นทุนโดยรวมในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมมีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจมากขึ้น: ส่งมอบการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนและเชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เริ่มปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับปรุงการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management หรือยัง แนวทาง process mining ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดและได้ข้อมูลที่นำไปใช้ต่อได้ เมื่อเห็นขั้นตอนจริงและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณจะวางมาตรการได้ตรงจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคุณภาพบริการอย่างวัดผลได้ เริ่มค้นหาวิธีพัฒนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณได้วันนี้.
เป้าหมายการปรับปรุงที่พบบ่อย
1. เร่งรอบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาที่ใช้อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านขั้นตอนได้เร็วขึ้น การอนุมัติที่รวดเร็วช่วยให้นำฟีเจอร์ใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานไปใช้ได้เร็วขึ้น เพิ่มความคล่องตัวของบริการโดยรวมและลดผลกระทบจากความล่าช้าต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยแก้จุดติดขัดสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ProcessMind ระบุขั้นตอนอนุมัติหรือกลุ่มผู้อนุมัติที่ทำให้เกิดความล่าช้าใน Jira Service Management พร้อมแสดงเส้นทางอนุมัติที่ไม่เป็นมาตรฐานและจุดที่คำขอติดขัด คุณจึงปรับเวิร์กโฟลว์ ใช้ระบบอัตโนมัติกับการอนุมัติทั่วไป หรือจัดสรรหน้าที่อนุมัติใหม่ เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการได้ 20-30%.
2. เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการควบคุม
เป้าหมายนี้คือทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดไว้ การป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหลุดผ่านการควบคุมมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล และความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแก้ไขที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน Jira Service Management ProcessMind ค้นพบเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ แล้วเปรียบเทียบกับแบบจำลองที่ควรเป็นเพื่อตรวจจับกรณีที่ข้ามการควบคุมหรือมีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเก็บเส้นทางตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ ช่วยระบุสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกำหนดให้ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ 15-25%.
3. ลดงานแก้ไขซ้ำและการปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายนี้มุ่งลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ถูกปฏิเสธหรือต้องแก้ไขครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพของคำขอตั้งแต่แรกและการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เมื่อมีคำขอถูกปฏิเสธน้อยลง ก็เสียแรงงานน้อยลง ดำเนินงานได้เร็วขึ้น และลดต้นทุนการปฏิบัติงานในการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management ProcessMind ชี้ขั้นตอนและแอตทริบิวต์ที่มักทำให้คำขอถูกปฏิเสธหรือต้องแก้ไขซ้ำ เช่น การประเมินความเสี่ยงไม่เพียงพอหรือการวิเคราะห์ผลกระทบไม่ครบถ้วน เมื่อเห็นรูปแบบเหล่านี้ คุณจะจัดการฝึกอบรม ปรับกระบวนการ หรือปรับปรุงเทมเพลตได้ตรงจุด ซึ่งอาจลดงานแก้ไขซ้ำได้ 10-20% และเพิ่มอัตราความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก.
4. ขจัดคอขวดในเวิร์กโฟลว์การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายนี้มุ่งระบุและแก้ไขจุดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีงานสะสมหรือดำเนินไปช้าลงอย่างมาก การกำจัดคอขวดช่วยให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินไปได้ต่อเนื่อง ลดความล่าช้า และเพิ่มปริมาณงานที่ทำเสร็จ ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management อย่างมีประสิทธิภาพ ProcessMind แสดงภาพเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด พร้อมชี้ขั้นตอนหรือการส่งต่องานที่มีเวลารอนานผิดปกติหรือมีงานค้างจำนวนมาก เมื่อวัดผลกระทบของคอขวดได้ คุณจะจัดสรรทรัพยากรใหม่ ออกแบบกระบวนการ หรือเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจช่วยเร่งกระบวนการโดยรวมได้ 15-25%.
5. เพิ่มอัตราการทำตาม SLA สำหรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายคือทำงานส่งมอบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงให้ทันหรือเร็วกว่าข้อตกลงระดับการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ การทำงานตาม SLA ได้ดีขึ้นมีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาคุณภาพบริการ และการแสดงให้เห็นว่าการจัดการบริการ IT ใน Jira Service Management เชื่อถือได้ ProcessMind ติดตามระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเป้าหมาย SLA ของการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทหรือระดับความสำคัญ พร้อมระบุกิจกรรมหรือเส้นทางที่ทำให้ไม่เป็นไปตาม SLA เช่น การรออนุมัติหรือขั้นตอนนำไปใช้ที่ใช้เวลานาน ช่วยให้คุณเข้าแทรกแซงและปรับกระบวนการได้ก่อน ซึ่งอาจเพิ่มอัตราการทำงานตาม SLA ได้ 10-20%.
เกี่ยวกับ ProcessMind
ProcessMind เป็นแพลตฟอร์ม process mining ที่ช่วยวิเคราะห์ แสดงภาพ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เทมเพลตข้อมูลนี้มีโครงสร้างข้อมูลที่แนะนำสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ใช้แผ่นงาน "โครงสร้างข้อมูล" เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการดึงข้อมูล แผ่นงาน "แอตทริบิวต์" และ "กิจกรรม" อธิบายแต่ละฟิลด์ข้อมูลและแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่างละเอียด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการปรับปรุงกระบวนการ | https://processmind.com/continuous-process-improvement/change-management/jira-service-management
เว็บไซต์ | https://processmind.com
เอกสาร | https://processmind.com/resources/docs

## แอตทริบิวต์
ชื่อ | ชื่อที่แสดง | ประเภท | จำเป็น | แนะนำ | คำอธิบายสั้น | คำอธิบาย | เหตุใดจึงสำคัญ | ค่าตัวอย่าง
ChangeRequestId | ID คำขอเปลี่ยนแปลง | string | ใช่ | ใช่ | รหัสเฉพาะของคำขอเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ใช้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่สร้างจนถึงปิดคำขอ. | ID คำขอเปลี่ยนแปลงเป็นคีย์หลักที่ใช้ระบุโครงการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการใน Jira Service Management โดยไม่ซ้ำกัน และทำหน้าที่เป็นรหัสกรณีสำหรับ process mining เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ การเปลี่ยนสถานะ และการอัปเดตทั้งหมดให้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ในการวิเคราะห์ ID นี้ช่วยสร้างวงจรชีวิตทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการขึ้นใหม่ และจำเป็นต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน เช่น การประเมินความเสี่ยง การอนุมัติ การนำไปใช้ และการทบทวน เมตริก KPI และแดชบอร์ดทั้งหมดใช้คุณลักษณะนี้เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง. | นี่คือรหัสกรณีพื้นฐานที่ช่วยติดตามเส้นทางทั้งหมดของคำขอเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้. | ITSM-1024, CHG-2023-001, CR-5921
ActivityName | กิจกรรม | string | ใช่ | ใช่ | ชื่อของเหตุการณ์ทางธุรกิจหรืองานเฉพาะที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง. | คุณลักษณะนี้บันทึกชื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งในคำขอเปลี่ยนแปลง โดยดึงข้อมูลจากการเปลี่ยนสถานะ ขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์ หรือรายการบันทึกเฉพาะใน Jira เช่น 'ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบ' หรือ 'เริ่มนำไปใช้' การวิเคราะห์ลำดับและความถี่ของกิจกรรมเหล่านี้เป็นหัวใจของ process mining ช่วยค้นหาเส้นทางกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง ระบุคอขวดระหว่างขั้นตอน และเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน. | คุณลักษณะนี้กำหนดขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งจำเป็นต่อการค้นหาแผนผังกระบวนการ วิเคราะห์รูปแบบที่แตกต่าง และระบุคอขวด. | อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง, ประเมินความเสี่ยงแล้ว, นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ว, ทบทวนหลังนำไปใช้เสร็จแล้ว
EventTime | เวลาเริ่มต้น | date | ใช่ | ใช่ | เวลาที่ระบุอย่างแม่นยำว่าเกิดกิจกรรมหรือเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเมื่อใด. | เวลาเริ่มต้นหรือเวลาของเหตุการณ์ระบุวันและเวลาที่บันทึกกิจกรรมของคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำ กิจกรรมทุกอย่างในบันทึกเหตุการณ์ ตั้งแต่สร้างจนถึงปิดคำขอ จะมีเวลาที่เกี่ยวข้องกำกับไว้ คุณลักษณะนี้สำคัญต่อการวิเคราะห์ตามเวลาใน process mining ใช้คำนวณระยะเวลารอบ ระยะห่างระหว่างกิจกรรม เวลารอ และลำดับเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับติดตามผลการดำเนินงาน คำนวณการปฏิบัติตาม SLA และระบุคอขวด. | เวลานี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและระยะเวลา ช่วยคำนวณระยะเวลารอบและระบุความล่าช้า. | 2023-10-26T10:00:00Z, 2023-11-01T14:35:10Z, 2023-11-05T09:00:00Z
SourceSystem | ระบบต้นทาง | string | ใช่ | ไม่ใช่ | ระบุระบบที่ใช้ดึงข้อมูลการจัดการการเปลี่ยนแปลง. | คุณลักษณะนี้ระบุระบบต้นทางของข้อมูลกระบวนการ ในกรณีนี้ ค่าจะเป็น 'Jira Service Management' เสมอ ในองค์กรที่รวมข้อมูลจากหลายระบบ ฟิลด์นี้จำเป็นต่อการติดตามที่มาของข้อมูล การแก้ไขปัญหา และการทำความเข้าใจความแตกต่างของกระบวนการในแต่ละระบบ ทั้งยังช่วยให้ทราบชัดเจนว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มาจากที่ใด. | ระบุที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจำเป็นเมื่อรวมข้อมูลจากหลายระบบหรือใช้เพื่อการตรวจสอบ. | Jira Service Management
LastDataUpdate | อัปเดตข้อมูลล่าสุด | date | ใช่ | ไม่ใช่ | เวลาที่ระบุว่ามีการรีเฟรชหรือดึงข้อมูลของระเบียนนี้ครั้งล่าสุดเมื่อใด. | คุณลักษณะนี้บันทึกวันและเวลาที่ดึงข้อมูลจากระบบต้นทางครั้งล่าสุด เพื่อแสดงว่าข้อมูลในเครื่องมือ process mining เป็นข้อมูลล่าสุดเพียงใด การวิเคราะห์คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลกระบวนการเป็นปัจจุบันแค่ไหน ซึ่งสำคัญต่อแดชบอร์ดการปฏิบัติการและการติดตามแบบเรียลไทม์ อีกทั้งช่วยให้เข้าใจบริบทของผลวิเคราะห์และป้องกันการตัดสินใจจากข้อมูลเก่า. | แสดงว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันเพียงใด เพื่อให้การวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และอิงข้อมูลล่าสุด. | 2024-01-15T02:00:00Z, 2024-01-16T02:00:00Z
ChangeRequestStatus | สถานะการเปลี่ยนแปลง | string | ไม่ใช่ | ใช่ | สถานะปัจจุบันหรือสถานะในอดีตของคำขอเปลี่ยนแปลง ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์. | แอตทริบิวต์นี้ระบุสถานะของคำขอเปลี่ยนแปลง เช่น 'รออนุมัติ' 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'ปิดแล้ว' ฟิลด์สถานะเป็นส่วนสำคัญของ workflow engine ใน Jira และการเปลี่ยนสถานะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดเส้นทางการทำงานของกระบวนการ การวิเคราะห์สถานะช่วยติดตามความคืบหน้าของคำขอเปลี่ยนแปลงที่ยังดำเนินอยู่ และดูผลลัพธ์ของรายการที่เสร็จแล้ว เช่น 'ปิดแล้ว - สำเร็จ' หรือ 'ปิดแล้ว - ไม่สำเร็จ' ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการสร้างแดชบอร์ดปริมาณงานที่ดำเนินการเสร็จ และวิเคราะห์การทำงานซ้ำเมื่อสถานะย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า. | ช่วยให้เห็นความคืบหน้าและผลลัพธ์สุดท้ายของคำขอเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ซึ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์ปริมาณงานที่ดำเนินการเสร็จและการทำงานซ้ำ. | การวางแผน, รออนุมัติ, กำลังดำเนินการ, ปิดแล้ว, ยกเลิกแล้ว
ChangeRequestType | ประเภทการเปลี่ยนแปลง | string | ไม่ใช่ | ใช่ | การจัดประเภทการเปลี่ยนแปลง เช่น มาตรฐาน ปกติ หรือฉุกเฉิน. | ประเภทการเปลี่ยนแปลงใช้จัดหมวดหมู่คำขอตามลักษณะ ความเร่งด่วน และผลกระทบ ประเภทที่พบบ่อย ได้แก่ 'มาตรฐาน' สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่ำที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า 'ปกติ' สำหรับการเปลี่ยนแปลงทั่วไปที่ต้องผ่านการอนุมัติครบถ้วน และ 'ฉุกเฉิน' สำหรับการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้อง ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์กระบวนการ เพราะคำขอแต่ละประเภทมักมีเส้นทางการทำงานและ SLA ต่างกัน ใช้คำนวณ KPI 'อัตราการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน' และกรองแดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเสี่ยงของแต่ละประเภท. | ช่วยแบ่งข้อมูลตามประเภทเพื่อวิเคราะห์ workflow ที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเทียบกับการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน ซึ่งมีความคาดหวังด้านประสิทธิภาพและความเสี่ยงไม่เหมือนกัน. | มาตรฐาน, ปกติ, ฉุกเฉิน
Assignee | ผู้รับผิดชอบ | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ผู้ใช้ที่รับผิดชอบดำเนินการกับคำขอเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น. | ผู้รับผิดชอบคือผู้ใช้ที่ดูแลขั้นตอนหรือกิจกรรมปัจจุบันใน workflow การจัดการการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบอาจเปลี่ยนหลายครั้งตลอดวงจรของคำขอ เมื่อมีการส่งต่องานระหว่างบุคคลหรือทีม แอตทริบิวต์นี้ใช้วิเคราะห์การกระจายภาระงาน ระบุคอขวดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละราย และทำความเข้าใจการจัดสรรทรัพยากร แดชบอร์ด 'ภาระงานกิจกรรมของทีมเปลี่ยนแปลง' ใช้ข้อมูลนี้แสดงว่าบุคคลหรือกลุ่มใดรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด. | ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการกระจายภาระงานของทรัพยากร พร้อมระบุคอขวดในระดับบุคคลหรือทีม. | Alice Johnson, Bob Williams, Charlie Brown
RiskLevel | ระดับความเสี่ยง | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ต่ำ ปานกลาง หรือสูง. | กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่กำหนดให้ประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อจัดประเภทผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง และมักใช้กำหนด workflow การอนุมัติ ใน process mining แอตทริบิวต์นี้สำคัญต่อการวิเคราะห์ตามระดับความเสี่ยง โดยใช้ในแดชบอร์ด 'ความแม่นยำและผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยง' เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงที่ประเมินไว้กับผลลัพธ์จริง นอกจากนี้ยังเป็นมิติหลักของ KPI 'อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยง' ซึ่งช่วยประเมินว่ามีการจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสมหรือไม่. | ช่วยวิเคราะห์ว่าการควบคุมกระบวนการและ workflow การอนุมัติเหมาะกับระดับความเสี่ยงแต่ละแบบหรือไม่ และช่วยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกับอัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง. | ต่ำ, ปานกลาง, สูง, วิกฤต
Priority | ลำดับความสำคัญ | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ระดับความสำคัญทางธุรกิจที่กำหนดให้กับคำขอเปลี่ยนแปลง. | ฟิลด์ลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมจัดลำดับคำขอเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการ โดยสะท้อนทั้งผลกระทบและความเร่งด่วน และใช้ประกอบการวางแผนกำหนดเวลาและจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีลำดับความสำคัญสูงและต่ำ เช่น ตรวจสอบว่ารายการที่มีความสำคัญสูงใช้เวลาดำเนินการสั้นลงจริงหรือไม่ หรือยังติดคอขวดเดียวกับรายการอื่น ข้อมูลนี้ช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและตอบสนองความคาดหวังทางธุรกิจ. | ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจ และตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้รับการเร่งดำเนินการตามที่คาดไว้หรือไม่. | สูงสุด, สูง, ปานกลาง, ต่ำ
Team | ทีม | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ทีมหรือกลุ่มที่รับผิดชอบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง. | แอตทริบิวต์นี้ระบุทีมที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง แม้ Jira จะมีฟิลด์ 'ผู้รับผิดชอบ' สำหรับระบุบุคคล แต่ก็มักใช้ฟิลด์ 'ทีม' มอบหมายงานให้กลุ่มงาน เช่น 'ทีมปฏิบัติการเครือข่าย' หรือ 'ผู้ดูแลฐานข้อมูล' ข้อมูลนี้จำเป็นต่อแดชบอร์ด 'ภาระงานกิจกรรมของทีมเปลี่ยนแปลง' เพราะช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคอขวดในระดับทีม แทนที่จะดูเฉพาะรายบุคคล ซึ่งมักเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารทรัพยากรมากกว่า. | ช่วยวิเคราะห์ภาระงานและประสิทธิภาพในระดับทีมหรือแผนก พร้อมชี้ให้เห็นคอขวดที่เกิดขึ้นในระบบ. | ทีมโครงสร้างพื้นฐาน, บริการหลัก, ฝ่ายสนับสนุนแอปพลิเคชัน
TargetCompletionDate | วันที่เป้าหมายในการดำเนินการให้เสร็จ | date | ไม่ใช่ | ใช่ | กำหนดเวลาที่วางแผนไว้หรือกำหนดเวลาตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) สำหรับดำเนินการคำขอเปลี่ยนแปลงให้เสร็จ. | แอตทริบิวต์นี้เก็บวันที่คาดว่าจะดำเนินการคำขอเปลี่ยนแปลงให้เสร็จ เพื่อให้เป็นไปตาม SLA และใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับเวลาที่ดำเนินการเสร็จจริง วันที่นี้เป็นข้อมูลหลักสำหรับติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับข้อตกลง ใช้เป็นพื้นฐานของแดชบอร์ด 'ติดตามประสิทธิภาพ SLA ของการเปลี่ยนแปลง' และ KPI 'อัตราการปฏิบัติตาม SLA ของการเปลี่ยนแปลง' เมื่อเปรียบเทียบวันที่แก้ไขเสร็จจริงกับวันที่เป้าหมาย องค์กรจะประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้. | เป็นข้อมูลหลักสำหรับคำนวณการปฏิบัติตาม SLA และระบุคำขอเปลี่ยนแปลงที่เสี่ยงจะเกินกำหนด. | 2023-11-15T17:00:00Z, 2023-12-01T23:59:59Z, 2024-01-10T09:00:00Z
Resolution | ผลการแก้ไข | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ผลลัพธ์สุดท้ายของคำขอเปลี่ยนแปลงที่ปิดแล้ว ซึ่งระบุว่าดำเนินการเสร็จอย่างไร. | เมื่อปิดคำขอเปลี่ยนแปลง ฟิลด์ผลการแก้ไขจะระบุรายละเอียดของผลลัพธ์ เช่น 'เสร็จแล้ว' หมายถึงสำเร็จ ส่วน 'ไม่ดำเนินการ' หรือ 'รายการซ้ำ' ระบุเหตุผลอื่นในการปิด ฟิลด์นี้ให้ข้อมูลมากกว่าการดูสถานะ 'ปิดแล้ว' เพียงอย่างเดียว แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์อัตราความสำเร็จและความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น KPI 'อัตราปัญหาหลังนำไปใช้' จะวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อกรองรายการที่มีผลการแก้ไขเป็น 'ล้มเหลว' หรือ 'ย้อนกลับ' นอกจากนี้ยังช่วยแยกการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้สำเร็จออกจากรายการที่ยกเลิกหรือถูกปฏิเสธหลังอนุมัติ. | ให้รายละเอียดผลลัพธ์สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต่อการคำนวณอัตราความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างแม่นยำ. | เสร็จแล้ว, ไม่ดำเนินการ, รายการซ้ำ, ยกเลิกแล้ว, ย้อนกลับ
Reporter | ผู้แจ้ง | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ผู้ใช้ที่สร้างหรือส่งคำขอเปลี่ยนแปลงในตอนแรก. | ผู้แจ้งคือบุคคลที่สร้างรายการคำขอเปลี่ยนแปลงใน Jira ซึ่งมักเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงหรือผู้เริ่มดำเนินการแทนทีม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้แจ้งช่วยระบุแผนก ทีม หรือบุคคลที่เริ่มคำขอเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุด และช่วยค้นหาแนวโน้มของแหล่งที่มาของคำขอ รวมถึงให้คำแนะนำหรือจัดอบรมแก่กลุ่มที่มักส่งคำขอไม่ครบถ้วนหรือมีคุณภาพต่ำ. | ช่วยระบุแหล่งที่มาของคำขอเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของคำขอที่ส่งเข้ามาในครั้งแรก. | David Miller, Eva Green, Frank Wright
ChangeReason | เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | เหตุผลหรือความจำเป็นทางธุรกิจที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง. | แอตทริบิวต์นี้บันทึกเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง เช่น 'ติดตั้งฟีเจอร์ใหม่' 'แก้ไขข้อบกพร่อง' หรือ 'อัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน' จึงให้บริบทสำคัญเพิ่มเติมจากสรุปหรือคำอธิบาย ในการวิเคราะห์ สามารถเปรียบเทียบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงกับตัวชี้วัดอื่น เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อัตราความล้มเหลว และระดับความเสี่ยง เพื่อหาคำตอบว่า 'คำขอแก้ไขข้อบกพร่องได้รับอนุมัติเร็วกว่าการติดตั้งฟีเจอร์ใหม่หรือไม่' หรือ 'การอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานมีอัตราความล้มเหลวสูงกว่าหรือไม่'. | ให้บริบททางธุรกิจที่ช่วยวิเคราะห์ได้ลึกขึ้น โดยเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพและผลลัพธ์. | แพตช์ความปลอดภัย, อัปเกรดซอฟต์แวร์, ติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่
BusinessService | บริการทางธุรกิจ | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | บริการทางธุรกิจหรือแอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง. | แอตทริบิวต์นี้เชื่อมโยงคำขอเปลี่ยนแปลงกับบริการทางธุรกิจที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) เช่น 'บริการอีเมล' หรือ 'CRM ลูกค้า' ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการทำความเข้าใจผลกระทบทางธุรกิจของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามบริการทางธุรกิจช่วยจัดลำดับความสำคัญและสื่อสารผลกระทบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อีกทั้งช่วยดูว่าบริการใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด บริการใดมีความเสี่ยงสูง และเหตุขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกระจุกตัวอยู่ที่ใด ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคโดยคำนึงถึงมุมมองทางธุรกิจ. | เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคกับผลกระทบทางธุรกิจ ช่วยจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามความสำคัญของบริการที่ได้รับผลกระทบ. | เว็บไซต์องค์กร, SAP ERP, วิกิภายในองค์กร
IsRework | เป็นการทำงานซ้ำ | boolean | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ค่าสถานะบูลีนที่เป็นจริงเมื่อคำขอเปลี่ยนแปลงผ่านวงจรการทำงานซ้ำ. | แอตทริบิวต์ที่คำนวณนี้ระบุคำขอเปลี่ยนแปลงที่ถูกส่งกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไข เช่น จาก 'รออนุมัติ' กลับไปยัง 'การวางแผน' ซึ่งบ่งชี้ว่าคำขอที่ส่งมาครั้งแรกไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ค่าสถานะนี้ใช้คำนวณ KPI 'อัตราการทำงานซ้ำของการเปลี่ยนแปลง' และแสดงข้อมูลในแดชบอร์ด 'การวิเคราะห์การทำงานซ้ำและการปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลง' นักวิเคราะห์สามารถกรองกรณีที่มีการทำงานซ้ำเพื่อค้นหาสาเหตุ เช่น วางแผนเบื้องต้นไม่ดี ข้อกำหนดไม่ชัดเจน หรือประเมินความเสี่ยงไม่เพียงพอ. | ช่วยชี้ให้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยระบุกรณีที่ต้องทำงานเพิ่มเติมนอกแผนอย่างชัดเจน เพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุของการทำงานซ้ำ. | true, false
SLAStatus | สถานะ SLA | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ระบุว่าดำเนินการคำขอเปลี่ยนแปลงเสร็จภายในวันที่เป้าหมายหรือไม่. | แอตทริบิวต์นี้คำนวณโดยเปรียบเทียบวันที่แก้ไขคำขอเปลี่ยนแปลงเสร็จจริงกับ 'วันที่เป้าหมายในการดำเนินการให้เสร็จ' ผลลัพธ์เป็นสถานะที่เข้าใจง่าย เช่น 'เป็นไปตามกำหนด' หรือ 'เกินกำหนด' สถานะนี้ช่วยให้เห็นผลการดำเนินงานได้ทันทีบนแดชบอร์ด 'ติดตามประสิทธิภาพ SLA ของการเปลี่ยนแปลง' และช่วยสร้าง KPI เช่น 'อัตราการปฏิบัติตาม SLA ของการเปลี่ยนแปลง' ได้ง่ายขึ้น เพราะคำนวณสถานะของแต่ละรายการไว้แล้ว คุณจึงกรองและสรุปข้อมูลเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ทีมใด หรือบริการใดมักไม่เป็นไปตาม SLA. | ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าแต่ละกรณีเป็นไปตาม SLA หรือไม่ ช่วยให้รายงานและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม SLA ได้ง่ายขึ้น. | เป็นไปตามกำหนด, เกินกำหนด
PostImplementationIssue | ปัญหาหลังนำไปใช้ | boolean | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ค่าสถานะที่ระบุว่ามีการเชื่อมโยงเหตุขัดข้องหรือปัญหากับการเปลี่ยนแปลงนี้หลังนำไปใช้หรือไม่. | แอตทริบิวต์นี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงส่งผลเสียหรือไม่ เช่น ทำให้เกิดเหตุขัดข้องในระบบจริง โดยมักตรวจสอบจากการเชื่อมโยงรายการคำขอเปลี่ยนแปลงกับรายการเหตุขัดข้องอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Jira ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการคำนวณ KPI 'อัตราปัญหาหลังนำไปใช้' และ 'อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง' โดยวัดคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของการวางแผน การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงได้โดยตรง การวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงใดนำไปสู่ปัญหาช่วยปรับปรุงการควบคุมและป้องกันความล้มเหลวในอนาคต. | วัดคุณภาพและความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ด้วยการติดตามว่ามีปัญหาในการปฏิบัติการตามมาหรือไม่. | true, false

## กิจกรรม
ชื่อกิจกรรม | คำอธิบาย | เหตุใดจึงสำคัญ | หาได้จากที่ใด | แนะนำ | ประเภทเหตุการณ์
สร้างคำขอเปลี่ยนแปลง | หมายถึงการสร้างรายการคำขอเปลี่ยนแปลงใน Jira Service Management เป็นครั้งแรก ระบบจะบันทึกเหตุการณ์นี้พร้อมเวลาที่สร้าง เมื่อบันทึก issue ประเภท 'Change' ใหม่เป็นครั้งแรก. | นี่คือจุดเริ่มต้นของคำขอเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต่อการวัดระยะเวลารวมและวิเคราะห์ปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในแต่ละช่วงเวลา. | ดึงข้อมูลจากเวลาที่ระบุในช่อง 'created' ของ Jira issue ซึ่งเป็นช่องมาตรฐานของระบบที่มีในทุก issue และเรียกดูได้จากประวัติ issue หรือ API. | ใช่ | explicit
ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงเพื่อทบทวน | ระบุจุดที่กรอกข้อมูลเบื้องต้นของคำขอเปลี่ยนแปลงครบแล้วและส่งเข้ารับการประเมินอย่างเป็นทางการ โดยทั่วไปอนุมานจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ Jira เช่น จาก 'Draft' เป็น 'Pending Review'. | กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอบการอนุมัติ การวัดเวลาตั้งแต่ขั้นตอนนี้จนถึงการอนุมัติจำเป็นต่อการคำนวณ KPI ระยะเวลารอบการอนุมัติและระบุคอขวดในช่วงต้น. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะตรวจสอบ เช่น 'Pending Review' หรือ 'Awaiting Assessment'. | ไม่ใช่ | inferred
ประเมินความเสี่ยงแล้ว | หมายถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอเสร็จสิ้น โดยมักอนุมานจากประวัติ issue เมื่อมีการกรอกหรืออัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น 'Risk Level' หรือ 'Impact'. | การวิเคราะห์กิจกรรมนี้ช่วยประเมินความแม่นยำของการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งจำเป็นต่อการคำนวณ KPI ที่อิงกับความเสี่ยง เช่น อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงแยกตามระดับความเสี่ยง. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยบันทึกเวลาที่มีการกำหนดหรือเปลี่ยนค่าฟิลด์ เช่น 'Risk Level', 'Impact' หรือ 'Urgency' เป็นครั้งแรก. | ไม่ใช่ | inferred
คำขอเปลี่ยนแปลงรออนุมัติ | ระบุว่าคำขอเปลี่ยนแปลงผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและกำลังรอการตัดสินใจอย่างเป็นทางการจาก Change Advisory Board (CAB) หรือผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ เช่น เป็น 'Pending Approval' หรือ 'Awaiting CAB'. | กิจกรรมนี้ช่วยวัดเวลารออนุมัติและระบุคอขวดในขั้นตอนตัดสินใจ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ KPI ระยะเวลารอบการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะรออนุมัติ เช่น 'Pending CAB Approval' หรือ 'Awaiting Approval'. | ใช่ | inferred
อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลง | หมุดหมายสำคัญที่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงได้รับอนุมัติให้นำไปใช้แล้ว โดยทั่วไปอนุมานจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ Jira เป็นสถานะ เช่น 'Approved' หรือ 'Ready for Implementation'. | เหตุการณ์นี้เป็นจุดสิ้นสุดของรอบการอนุมัติและจุดเริ่มต้นของขั้นตอนการนำไปใช้ จำเป็นต่อการวัดระยะเวลารอบการอนุมัติและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะ 'Approved'. | ใช่ | inferred
ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลง | หมายถึงการปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งกลับไปยังผู้ขอเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยกเลิกคำขอ โดยบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ Jira เป็น 'Rejected' หรือ 'Needs More Info'. | การติดตามการปฏิเสธมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์อัตราการทำงานซ้ำของการเปลี่ยนแปลง หากกิจกรรมนี้เกิดขึ้นบ่อย แสดงว่าคำขอเปลี่ยนแปลงที่ส่งมาตั้งแต่แรกอาจมีคุณภาพไม่เพียงพอ. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะ 'Rejected' หรือสถานะสิ้นสุดที่มีความหมายใกล้เคียง. | ไม่ใช่ | inferred
กำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง | ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติมีกำหนดช่วงเวลาสำหรับนำไปใช้ โดยอนุมานจากการกรอกหรืออัปเดตฟิลด์ 'Planned start date' และ 'Planned end date' ใน Jira issue. | กิจกรรมนี้ช่วยให้เห็นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า ใช้บริหารทรัพยากรและประเมินระยะเวลาตั้งแต่อนุมัติจนถึงกำหนดนำไปใช้. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยบันทึกเวลาที่กรอกฟิลด์วันที่ เช่น 'Planned start date' หรือ 'Change window'. | ไม่ใช่ | inferred
เริ่มนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ | ระบุจุดเริ่มต้นของการนำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติไปใช้ในทางเทคนิค โดยทั่วไปบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะใน Jira จาก 'Approved' หรือ 'Scheduled' เป็น 'In Progress' หรือ 'Implementing'. | กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดระยะเวลานำไปใช้เฉลี่ย และช่วยระบุคอขวดในช่วงดำเนินการ. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะกำลังดำเนินการ เช่น 'In Progress'. | ไม่ใช่ | inferred
นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แล้ว | หมุดหมายสำคัญที่ระบุว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแล้ว โดยบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ Jira เป็นสถานะ เช่น 'Implemented' หรือ 'Pending Verification'. | เหตุการณ์นี้เป็นจุดสิ้นสุดของขั้นตอนการนำไปใช้และจำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลานำไปใช้ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนและตรวจสอบหลังนำไปใช้. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็น 'Implemented' หรือ 'Pending Post-Implementation Review'. | ใช่ | inferred
ทดสอบแล้ว | หมายถึงการทดสอบหลังนำไปใช้เสร็จสิ้น เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยอาจบันทึกเป็นสถานะแยก เช่น 'In Testing' หรืออนุมานจากความคิดเห็นหรือการอัปเดตของทีม QA หลังเหตุการณ์ 'Change Implemented'. | การวิเคราะห์ระยะเวลาและผลการทดสอบช่วยประเมินคุณภาพของการนำไปใช้และประสิทธิผลของกระบวนการทดสอบ อีกทั้งเป็นข้อมูลสำคัญในการคำนวณอัตราปัญหาหลังนำไปใช้. | อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะเป็น 'Testing' หรือ 'Under Test' หรือวิเคราะห์ความคิดเห็นและการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในประวัติ issue หลังนำไปใช้. | ไม่ใช่ | inferred
ทบทวนหลังนำไปใช้เสร็จแล้ว | ระบุว่าการทบทวนอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงและรวบรวมบทเรียนเสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ เช่น จาก 'Post-Implementation Review' เป็น 'Verified'. | กิจกรรมนี้จำเป็นต่อการปรับปรุงกระบวนการ การวัดระยะเวลารอบการทบทวนช่วยให้มั่นใจว่าได้รวบรวมบทเรียนไว้อย่างทันท่วงที. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนออกจากสถานะ 'Post-Implementation Review'. | ไม่ใช่ | inferred
ปิดคำขอเปลี่ยนแปลง | หมายถึงการปิดคำขอเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้าย ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกเมื่อสถานะ Jira issue เปลี่ยนเป็นสถานะสิ้นสุดที่แก้ไขแล้ว เช่น 'Closed' หรือ 'Done'. | นี่คือจุดสิ้นสุดหลักของกระบวนการ ใช้คำนวณระยะเวลารอบทั้งหมดและตรวจสอบการปฏิบัติตาม SLA. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะปิดขั้นสุดท้าย โดยทั่วไปจะกำหนดค่าฟิลด์ resolution ในเวลาเดียวกัน. | ใช่ | inferred
ยกเลิกคำขอเปลี่ยนแปลง | หมายถึงการยุติคำขอเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปใช้หรือดำเนินการเสร็จสิ้น บันทึกเมื่อสถานะ Jira issue เปลี่ยนเป็นสถานะสิ้นสุด เช่น 'Canceled' หรือ 'Withdrawn'. | จุดสิ้นสุดอีกแบบนี้ช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง หากอัตราการยกเลิกสูง อาจบ่งชี้ว่าการวางแผนเบื้องต้นไม่ดีหรือมีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญทางธุรกิจ. | อนุมานจากประวัติ Jira issue โดยระบุเวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะ 'Canceled' และมีการกำหนด resolution ที่เกี่ยวข้อง. | ไม่ใช่ | inferred

## การดึงข้อมูล 1 - ส่งออกปัญหา...
วิธีการดึงข้อมูล | ส่งออกปัญหาเป็น CSV ด้วยฟังก์ชันใน Jira Service Management
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. เปิด Issue Navigator ของ Jira: เข้าสู่ระบบ Jira Service Management ของคุณ จากแถบนำทางหลัก เลือก 'Issues' แล้วเลือก 'Search for issues' เพื่อเปิด Issue Navigator. 2. เปลี่ยนไปใช้การค้นหา JQL: หากอยู่ในโหมดค้นหา 'Basic' ให้เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูงโดยคลิก 'JQL' (หรือ 'Advanced' ในบางเวอร์ชัน) เพื่อป้อนคำค้น Jira Query Language (JQL) ที่กำหนดเองได้. 3. กรองคำขอเปลี่ยนแปลง: ป้อนคำค้น JQL ที่ระบุไว้ในส่วน 'query' ของเอกสารนี้ลงในแถบค้นหา ปรับค่าตัวแทนให้ตรงกับคีย์โปรเจกต์ ชื่อประเภทปัญหาสำหรับการเปลี่ยนแปลง และช่วงวันที่ที่ต้องการ. 4. เรียกใช้การค้นหาและส่งออกข้อมูล: เรียกใช้การค้นหา เมื่อรายการปัญหาคำขอเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้น ให้หาปุ่ม 'Export' ซึ่งมักอยู่มุมขวาบน แล้วเลือก 'Export Excel CSV (all fields)' รูปแบบนี้สำคัญ เพราะมีประวัติปัญหาโดยละเอียดที่จำเป็นต่อการสร้างลำดับกระบวนการขึ้นใหม่. 5. เตรียมไฟล์ CSV เพื่อแปลงข้อมูล: เปิดไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดด้วยเครื่องมือเตรียมข้อมูล เช่น Power Query สคริปต์ Python ที่ใช้ไลบรารี pandas หรือเครื่องมือ ETL อื่น ไฟล์ที่ส่งออกดิบจะมีหนึ่งแถวต่อปัญหา แต่มีคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลย้อนหลัง. 6. จัดโครงสร้างข้อมูลตั้งต้น: สำหรับแต่ละแถวในไฟล์ต้นทาง ให้สร้างเหตุการณ์เริ่มต้น 'Change Request Created' ใช้ 'Issue key' เป็น `ChangeRequestId` กำหนด `ActivityName` เป็น 'Change Request Created' และใช้คอลัมน์ 'Created' เป็น `EventTime`. 7. แยกประวัติสถานะออกเป็นแถว: ค้นหาคอลัมน์ที่มีประวัติการเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนสถานะแต่ละครั้งถือเป็นเหตุการณ์ สำหรับคำขอเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ให้สร้างแถวใหม่สำหรับการเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง เช่น จาก 'Draft' เป็น 'Pending Review' หรือจาก 'Pending Approval' เป็น 'Approved' จับคู่การเปลี่ยนสถานะกับ `ActivityName` ที่เกี่ยวข้อง เช่น 'Change Submitted For Review', 'Change Awaiting Approval', 'Change Request Approved' เป็นต้น เวลาที่เปลี่ยนสถานะให้ใช้เป็น `EventTime`. 8. แยกประวัติการอัปเดตฟิลด์ออกเป็นแถว: กิจกรรมบางอย่างอนุมานจากการอัปเดตฟิลด์ ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะ ประมวลผลประวัติของฟิลด์ เช่น 'Risk Level', 'Planned start date' และ 'Planned end date' สร้างแถวใหม่สำหรับเหตุการณ์ 'Risk Assessment Performed' และ 'Change Scheduled' โดยใช้เวลาที่มีการกรอกหรืออัปเดตฟิลด์เหล่านั้นครั้งแรก. 9. จับคู่และเพิ่มแอตทริบิวต์: สำหรับแต่ละแถวเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น ให้จับคู่ฟิลด์ Jira ที่เกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์ที่ต้องใช้ เช่น `ChangeRequestStatus`, `ChangeRequestType`, `Assignee` และ `Priority` โดยใช้ค่าที่มีผลอยู่ ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์. 10. เพิ่มคอลัมน์เมทาดาทา: เพิ่มคอลัมน์ชื่อ `SourceSystem` และกำหนดค่าเป็น 'Jira Service Management' ทุกแถว เพิ่มคอลัมน์ `LastDataUpdate` อีกคอลัมน์ แล้วใส่เวลาที่ดึงข้อมูล. 11. คำนวณตัวชี้วัดที่ได้จากข้อมูล: หลังสร้างบันทึกเหตุการณ์ครบแล้ว ให้คำนวณแอตทริบิวต์ที่ต้องใช้ข้อมูลหลายจุด เช่น `ApprovalCycleTime` โดยหาผลต่างของเวลาระหว่างเหตุการณ์ 'Change Submitted For Review' และ 'Change Request Approved' สำหรับ `ChangeRequestId` แต่ละรายการ. 12. จัดรูปแบบและส่งออกเพื่อนำเข้า: ตรวจสอบว่าตารางสุดท้ายมีคอลัมน์ที่จำเป็น ได้แก่ `ChangeRequestId`, `ActivityName` และ `EventTime` ลบคอลัมน์ชั่วคราวหรือคอลัมน์จากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูลที่แปลงแล้วเป็นไฟล์ CSV โดยเข้ารหัส UTF-8 แล้วอัปโหลดไปยังเครื่องมือ process mining.
ภาพรวมการตั้งค่า | ตัวกรอง JQL: คำค้น JQL เป็นเครื่องมือหลักในการเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ ตัวกรองสำคัญได้แก่ `project`, `issuetype` และช่วงวันที่ในฟิลด์ `created` เพื่อกำหนดขอบเขตการดึงข้อมูล. ช่วงวันที่: แนะนำให้เริ่มจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่เป็นตัวแทนโดยไม่กระทบประสิทธิภาพ เช่น `created >= "-180d"`. ประเภทปัญหา: ต้องระบุชื่อประเภทปัญหาที่ใช้จัดการการเปลี่ยนแปลงใน Jira ของคุณให้ตรงทุกตัวอักษร เช่น `issuetype = "Change"` หรือ `issuetype = "Change Request"`. รูปแบบการส่งออก: ใช้ 'Export Excel CSV (all fields)' เสมอ ตัวเลือกนี้จะรวมฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด และที่สำคัญคือประวัติ changelog ฉบับเต็มของสถานะและฟิลด์ไว้ในไฟล์ส่งออก หากส่งออกเฉพาะบางฟิลด์ จะไม่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสร้างบันทึกเหตุการณ์. สิทธิ์ Jira: ผู้ส่งออกข้อมูลต้องมีสิทธิ์ 'Browse Projects' สำหรับโปรเจกต์ที่ระบุ และมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูฟิลด์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด. ระบุฟิลด์ที่กำหนดเอง: ก่อนแปลงข้อมูล ต้องตรวจสอบชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองใน Jira ของคุณให้ตรงกับแอตทริบิวต์กระบวนการ เช่น 'Risk Level', 'Planned start date' และ 'Change Type'.
ความพยายามโดยประมาณ | 0.5 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | standard
คำสั่งค้นหา
ภาษา | config
รหัสคำสั่งค้นหา:
project = "[Your_Project_Key]" AND issuetype = "Change" AND created >= "[Start_Date_YYYY-MM-DD]" AND created <= "[End_Date_YYYY-MM-DD]" ORDER BY created ASC

## การดึงข้อมูล 2 - คำสั่ง SQL ...
วิธีการดึงข้อมูล | คำสั่ง SQL สำหรับดึงข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูล Jira Server/Data Center
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. เชื่อมต่อฐานข้อมูล: ขอข้อมูลรับรองสำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลเบื้องหลังของ Jira Server หรือ Data Center แบบอ่านอย่างเดียว ฐานข้อมูลอาจเป็น PostgreSQL, MySQL, SQL Server หรือ Oracle เชื่อมต่อโดยใช้ไคลเอนต์ SQL มาตรฐาน เช่น DBeaver, SQL Developer หรือ pgAdmin. 2. ตรวจสอบการตั้งค่า Jira: ก่อนเรียกใช้คำสั่งค้นหา ให้ตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการตั้งค่า Jira Service Management ของคุณ เข้าสู่ระบบ Jira แล้วไปที่โปรเจกต์จัดการการเปลี่ยนแปลง จดข้อมูลต่อไปนี้: คีย์โปรเจกต์: รหัสย่อของโปรเจกต์ เช่น 'CSM'. ชื่อประเภทปัญหา: ชื่อที่ใช้เรียกคำขอเปลี่ยนแปลงโดยตรง ซึ่งมักเป็น 'Change'. สถานะในเวิร์กโฟลว์: ชื่อสถานะแต่ละรายการในเวิร์กโฟลว์การเปลี่ยนแปลง เช่น 'Pending Review', 'Pending Approval', 'In Progress', 'Closed' เป็นต้น. ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง: ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ 'Change Type', 'Risk Level', 'Planned start date' และ 'Planned end date'. 3. ปรับคำสั่ง SQL: เปิดคำสั่ง SQL ที่ให้ไว้ในไคลเอนต์ SQL ของคุณ แทนค่าตัวแทนด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากขั้นตอนก่อนหน้า โดยค่าหลักที่ต้องแก้ไข ได้แก่ `[Your_JSM_Project_Key]`, `[Your Change Type Field Name]`, `[Your Risk Level Field Name]`, `[Your Planned Start Date Field Name]`, `[Your Planned End Date Field Name]` และชื่อสถานะทั้งหมดในส่วน `WHERE`. 4. กำหนดช่วงวันที่: ค้นหาบรรทัด `AND i.created >= '[YYYY-MM-DD]'` ใน Common Table Expression (CTE) แรก แล้วแก้วันที่เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของช่วงข้อมูลที่ต้องการดึง ขั้นตอนนี้สำคัญต่อการจำกัดปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา. 5. เรียกใช้คำสั่งค้นหา: เรียกใช้คำสั่ง SQL ที่แก้ไขแล้วกับฐานข้อมูล Jira ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดระบบ Jira และช่วงวันที่ที่เลือก โดยอาจใช้เวลาหลายนาที. 6. ตรวจสอบผลลัพธ์: เมื่อคำสั่งค้นหาเสร็จแล้ว ให้ตรวจดูผลลัพธ์ในไคลเอนต์ SQL สั้นๆ เพื่อยืนยันว่ามีแถวข้อมูล และคอลัมน์อย่าง `ChangeRequestId`, `ActivityName` และ `EventTime` มีค่าตามที่คาดไว้. 7. ส่งออกข้อมูลเป็น CSV: ส่งออกผลลัพธ์ทั้งหมดจากไคลเอนต์ SQL เป็นไฟล์ CSV ตรวจสอบว่าการตั้งค่าส่งออกมีหัวคอลัมน์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น และเข้ารหัส UTF-8. 8. เตรียมไฟล์เพื่อนำเข้า: ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย เช่น `jira_change_management_log.csv` จากนั้นอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังเครื่องมือ process mining เพื่อวิเคราะห์ได้.
ภาพรวมการตั้งค่า | การเข้าถึงฐานข้อมูล: ต้องมีบัญชีผู้ใช้แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฐานข้อมูล Jira ที่ใช้งานจริง การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงทำได้เฉพาะ Jira Server และ Jira Data Center ไม่รองรับ Jira Cloud. คีย์โปรเจกต์ Jira: ต้องตั้งค่าคำสั่งค้นหาด้วยคีย์เฉพาะของโปรเจกต์ Jira Service Management โดยระบุในเงื่อนไข `p.pkey IN ('[Your_JSM_Project_Key]')`. ประเภทปัญหาสำหรับการเปลี่ยนแปลง: คำสั่งค้นหาตั้งสมมติฐานว่าประเภทปัญหาสำหรับคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ 'Change' หากการตั้งค่าของคุณใช้ชื่ออื่น ต้องแก้ตัวกรอง `issuetype.pname = 'Change'`. การจับคู่สถานะในเวิร์กโฟลว์: ความถูกต้องของบันทึกเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับการจับคู่ชื่อสถานะในส่วน `WHERE` ของคำสั่งค้นหากับสถานะจริงในเวิร์กโฟลว์ของโปรเจกต์ ตรวจสอบและแก้สตริง `'Status Name'` แต่ละรายการให้ถูกต้อง. การจับคู่ฟิลด์ที่กำหนดเอง: คำสั่งค้นหาใช้ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามกิจกรรมบางอย่าง เช่น 'Risk Assessment Performed' และ 'Change Scheduled' รวมถึงแอตทริบิวต์ต่างๆ ตรวจสอบและแก้ชื่ออย่าง `'[Your Risk Level Field Name]'` ให้ตรงกับการตั้งค่า Jira ของคุณ. ช่วงวันที่: แนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มจากช่วงวันที่จำกัด เช่น 3 ถึง 6 เดือน (`i.created >= '[YYYY-MM-DD]'`) เพื่อควบคุมปริมาณข้อมูลและให้คำสั่งค้นหาทำงานได้ดี การดึงข้อมูลย้อนหลังหลายปีอาจใช้เวลานานมาก. * ประสิทธิภาพ: การเรียกใช้คำสั่งค้นหานี้อาจกระทบประสิทธิภาพฐานข้อมูล Jira ที่มีปัญหาหลายล้านรายการ ควรเรียกใช้ในช่วงที่มีการใช้งานน้อย และกำหนดตัวกรองช่วงวันที่เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูล.
ความพยายามโดยประมาณ | 3.5 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | configuration-dependent
คำสั่งค้นหา
ภาษา | sql
รหัสคำสั่งค้นหา:
WITH ChangeRequestAttributes AS ( SELECT i.id AS issueid, i.pkey AS ChangeRequestId, i.created, i.duedate AS TargetCompletionDate, istat.pname AS ChangeRequestStatus, u.display_name AS Assignee, prio.pname AS Priority, ct.customvalue AS ChangeRequestType, rl.customvalue AS RiskLevel FROM jiraissue i JOIN project p ON i.project = p.id LEFT JOIN issuestatus istat ON i.issuestatus = istat.id LEFT JOIN priority prio ON i.priority = prio.id LEFT JOIN app_user au ON i.assignee = au.user_key LEFT JOIN cwd_user u ON au.lower_user_name = u.lower_user_name LEFT JOIN ( SELECT cfv.issue, cfo.customvalue FROM customfieldvalue cfv JOIN customfield cf ON cfv.customfield = cf.id JOIN customfieldoption cfo ON cfv.stringvalue = cfo.id WHERE cf.cfname = '[Your Change Type Field Name]' ) ct ON i.id = ct.issue LEFT JOIN ( SELECT cfv.issue, cfo.customvalue FROM customfieldvalue cfv JOIN customfield cf ON cfv.customfield = cf.id JOIN customfieldoption cfo ON cfv.stringvalue = cfo.id WHERE cf.cfname = '[Your Risk Level Field Name]' ) rl ON i.id = rl.issue WHERE p.pkey IN ('[Your_JSM_Project_Key]') AND i.issuetype = (SELECT id FROM issuetype WHERE pname = 'Change') AND i.created >= '[YYYY-MM-DD]' ) -- 1. Change Request Created SELECT cra.ChangeRequestId, 'Change Request Created' AS ActivityName, cra.created AS EventTime, 'Jira Service Management DB' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, cra.ChangeRequestStatus, cra.ChangeRequestType, cra.Assignee, cra.RiskLevel, cra.Priority, cra.TargetCompletionDate, NULL AS ApprovalCycleTime, NULL AS SLAStatus FROM ChangeRequestAttributes cra UNION ALL -- All subsequent events from issue history SELECT cra.ChangeRequestId, CASE WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Pending Review' THEN 'Change Submitted For Review' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Pending Approval' THEN 'Change Awaiting Approval' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Approved' THEN 'Change Request Approved' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Rejected' THEN 'Change Request Rejected' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'In Progress' THEN 'Implementation Started' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Implemented' THEN 'Change Implemented' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'In Testing' THEN 'Testing Performed' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Verified' AND ci.oldstring = 'Post-Implementation Review' THEN 'Post-Implementation Review Done' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Closed' THEN 'Change Closed' WHEN ci.field = 'status' AND ci.newstring = 'Canceled' THEN 'Change Canceled' WHEN ci.field = (SELECT id FROM customfield WHERE cfname = '[Your Risk Level Field Name]') AND ci.oldvalue IS NULL THEN 'Risk Assessment Performed' WHEN ci.field = (SELECT id FROM customfield WHERE cfname = '[Your Planned Start Date Field Name]') AND ci.oldvalue IS NULL THEN 'Change Scheduled' END AS ActivityName, cg.created AS EventTime, 'Jira Service Management DB' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, cra.ChangeRequestStatus, cra.ChangeRequestType, cra.Assignee, cra.RiskLevel, cra.Priority, cra.TargetCompletionDate, NULL AS ApprovalCycleTime, NULL AS SLAStatus FROM changegroup cg JOIN changeitem ci ON cg.id = ci.groupid JOIN ChangeRequestAttributes cra ON cg.issueid = cra.issueid WHERE ( ci.fieldtype = 'jira' AND ci.field = 'status' AND ci.newstring IN ( 'Pending Review', 'Pending Approval', 'Approved', 'Rejected', 'In Progress', 'Implemented', 'In Testing', 'Verified', 'Closed', 'Canceled' ) ) OR ( ci.fieldtype = 'custom' AND ci.fieldid IN ( (SELECT id FROM customfield WHERE cfname = '[Your Risk Level Field Name]'), (SELECT id FROM customfield WHERE cfname = '[Your Planned Start Date Field Name]') ) AND ci.oldvalue IS NULL ) ORDER BY ChangeRequestId, EventTime;

## การดึงข้อมูล 3 - ดึงข้อมูลด้...
วิธีการดึงข้อมูล | ดึงข้อมูลด้วยสคริปต์ Python ผ่าน Jira REST API และ JQL
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อม Python: ติดตั้ง Python 3.6 ขึ้นไป จากนั้นติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ `requests` สำหรับเรียก API และ `pandas` สำหรับจัดการข้อมูล โดยใช้คำสั่ง `pip install requests pandas`. 2. สร้างโทเค็น Jira API: เข้าสู่ระบบบัญชี Jira ไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ เลือก 'Account settings' จากนั้นไปที่แท็บ 'Security' แล้วคลิก 'Create and manage API tokens' สร้างโทเค็นใหม่และคัดลอกเก็บไว้อย่างปลอดภัย โทเค็นนี้ใช้เป็นรหัสผ่านสำหรับยืนยันตัวตนกับ API. 3. ตั้งค่าสคริปต์ Python: เปิดสคริปต์ Python ที่ให้ไว้ด้วยโปรแกรมแก้ไข แทนค่าตัวแทนของ `JIRA_URL`, `JIRA_EMAIL` และ `JIRA_API_TOKEN` ด้วย URL ของ Jira อีเมลของคุณ และโทเค็น API ที่สร้างไว้. 4. ปรับคำค้น JQL: แก้ตัวแปร `JQL_QUERY` ในสคริปต์ให้ตรงกับโปรเจกต์และประเภทปัญหาใน Jira Service Management ที่ต้องการ เช่น เปลี่ยน `project = "CSM"` เป็นคีย์โปรเจกต์ของคุณ ปรับช่วงวันที่ในคำค้นเพื่อจำกัดระยะเวลาการดึงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ. 5. จับคู่ฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง: ตรวจสอบพจนานุกรม `STATUS_TO_ACTIVITY_MAPPING` และ `FIELD_TO_ACTIVITY_MAPPING` ในสคริปต์ แล้วแก้ชื่อสถานะ Jira เช่น 'Pending Approval' และชื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'Risk Level' ให้ตรงกับชื่อที่ใช้จริงในเวิร์กโฟลว์ Jira ใช้หน้าจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองของ Jira เพื่อค้นหารหัสฟิลด์ เช่น `customfield_10050`. 6. เรียกใช้สคริปต์: เรียกใช้สคริปต์จากเทอร์มินัลด้วยคำสั่ง `python your_script_name.py` สคริปต์จะเชื่อมต่อกับ Jira API ดึงข้อมูลปัญหาคำขอเปลี่ยนแปลง และประมวลผลประวัติของปัญหาเหล่านั้น. 7. ติดตามการทำงานของสคริปต์: สคริปต์จะแสดงข้อความความคืบหน้าในคอนโซล โดยระบุจำนวนปัญหาที่ดึงและประมวลผลแล้ว หากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานาน. 8. ตรวจสอบผลลัพธ์: เมื่อสคริปต์ทำงานเสร็จ จะสร้างไฟล์ CSV ชื่อ `jira_change_management_event_log.csv` ในไดเรกทอรีเดียวกัน ไฟล์นี้มีบันทึกเหตุการณ์ที่ดึงมา. 9. เตรียมไฟล์เพื่อนำเข้า: เปิดไฟล์ CSV ในโปรแกรมสเปรดชีตเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างข้อมูลถูกต้อง โดยมีคอลัมน์อย่าง `ChangeRequestId`, `ActivityName` และ `EventTime` จากนั้นอัปโหลดไฟล์ไปยังเครื่องมือ process mining ได้.
ภาพรวมการตั้งค่า | คำค้น JQL: ตัวแปร `JQL_QUERY` เป็นตัวกรองหลักสำหรับการดึงข้อมูล อย่างน้อยควรระบุ `project`, `issuetype = 'Change'` และช่วงวันที่ของฟิลด์ `created` เช่น `created >= -180d` สำหรับ 180 วันที่ผ่านมา การกรองด้วยช่วงวันที่ที่เจาะจงมีความสำคัญต่อการควบคุมปริมาณข้อมูล. การจับคู่สถานะและฟิลด์: ความถูกต้องของสคริปต์ขึ้นอยู่กับพจนานุกรม `STATUS_TO_ACTIVITY_MAPPING` และ `FIELD_TO_ACTIVITY_MAPPING` ต้องตั้งค่าให้ตรงกับสถานะในเวิร์กโฟลว์ Jira และชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองขององค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมได้ถูกต้อง. ข้อมูลรับรอง API: สคริปต์ต้องใช้ `JIRA_URL`, `JIRA_EMAIL` และ `JIRA_API_TOKEN` ที่ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตน ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโทเค็นต้องมีสิทธิ์อ่านโปรเจกต์ที่ระบุและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด. การแบ่งหน้าข้อมูล: สคริปต์ใช้พารามิเตอร์ `maxResults` (กำหนดไว้ที่ 100) เพื่อดึงปัญหาจาก API เป็นชุดหรือเป็นหน้า วิธีนี้จำเป็นต่อการดึงปัญหาจำนวนมากโดยไม่หมดเวลาการเชื่อมต่อ. * การขยาย changelog: พารามิเตอร์ `expand=changelog` ในคำขอ API มีความสำคัญ เพราะกำหนดให้ Jira ส่งประวัติการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ทั้งหมดของแต่ละปัญหามาด้วย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของกิจกรรมส่วนใหญ่.
ความพยายามโดยประมาณ | 2.5 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | standard
คำสั่งค้นหา
ภาษา | python
รหัสคำสั่งค้นหา:
import requests import json import pandas as pd from datetime import datetime # --- Configuration Settings --- # # Replace with your Jira instance details JIRA_URL = "https://[your-domain].atlassian.net" JIRA_EMAIL = "[your-email@example.com]" JIRA_API_TOKEN = "[your_jira_api_token]" # JQL to select Change Management issues. It's recommended to add a date filter, e.g., 'AND created >= -180d' JQL_QUERY = 'project = "CSM" AND issuetype = "Change" ORDER BY created DESC' # --- Mappings - CRITICAL: Customize these to match your Jira workflow --- # # Map Jira status names to standardized Activity Names STATUS_TO_ACTIVITY_MAPPING = { 'Pending Review': 'Change Submitted For Review', 'Pending Approval': 'Change Awaiting Approval', 'Approved': 'Change Request Approved', 'Rejected': 'Change Request Rejected', 'In Progress': 'Implementation Started', 'Implemented': 'Change Implemented', 'Post-Implementation Review': 'Post-Implementation Review Done', 'Closed': 'Change Closed', 'Canceled': 'Change Canceled', # Add other custom statuses from your workflow } # Map Jira field updates to standardized Activity Names # Use field names as they appear in the API changelog. Custom fields might have different names. FIELD_TO_ACTIVITY_MAPPING = { 'Risk Level': 'Risk Assessment Performed', 'Planned start date': 'Change Scheduled', 'Testing Status': 'Testing Performed', # Example for a custom 'Testing Status' field } # --- End of Configuration --- # def get_issues(auth): """Paginates through JQL results to fetch all issues.""" all_issues = [] start_at = 0 max_results = 100 while True: api_endpoint = f"{JIRA_URL}/rest/api/3/search" params = { 'jql': JQL_QUERY, 'startAt': start_at, 'maxResults': max_results, 'fields': '*all', 'expand': 'changelog' } try: response = requests.get(api_endpoint, auth=auth, params=params, headers={'Accept': 'application/json'}) response.raise_for_status() # Raises an error for bad responses (4xx or 5xx) data = response.json() issues = data.get('issues', []) all_issues.extend(issues) print(f"Fetched {len(issues)} issues, total so far: {len(all_issues)}") if len(issues) < max_results: break # Exit loop if this is the last page start_at += len(issues) except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Error fetching issues: {e}") break return all_issues def parse_issues_to_event_log(issues): """Parses issues and their changelogs into a structured event log.""" event_log = [] source_system = "Jira Service Management" last_data_update = datetime.utcnow().isoformat() + 'Z' for issue in issues: case_id = issue['key'] fields = issue.get('fields', {}) # 1. Handle 'Change Request Created' event event_log.append({ 'ChangeRequestId': case_id, 'ActivityName': 'Change Request Created', 'EventTime': fields.get('created'), 'SourceSystem': source_system, 'LastDataUpdate': last_data_update, 'ChangeRequestStatus': fields.get('status', {}).get('name'), 'ChangeRequestType': fields.get('customfield_10037', {}).get('value'), # Example custom field ID 'Assignee': fields.get('assignee', {}).get('displayName') if fields.get('assignee') else None, 'RiskLevel': fields.get('customfield_10039', {}).get('value'), # Example custom field ID 'Priority': fields.get('priority', {}).get('name'), 'TargetCompletionDate': fields.get('duedate'), 'ApprovalCycleTime': None, # Requires post-processing to calculate 'SLAStatus': None # Requires post-processing to calculate }) # 2. Parse changelog for all other events changelog = issue.get('changelog', {}).get('histories', []) for history in changelog: event_time = history['created'] for item in history.get('items', []): activity_name = None # Map status changes if item.get('field', '').lower() == 'status': activity_name = STATUS_TO_ACTIVITY_MAPPING.get(item.get('toString')) # Map field updates elif item.get('field') in FIELD_TO_ACTIVITY_MAPPING: activity_name = FIELD_TO_ACTIVITY_MAPPING.get(item.get('field')) if activity_name: event_log.append({ 'ChangeRequestId': case_id, 'ActivityName': activity_name, 'EventTime': event_time, 'SourceSystem': source_system, 'LastDataUpdate': last_data_update, 'ChangeRequestStatus': item.get('toString') if item.get('field', '').lower() == 'status' else fields.get('status', {}).get('name'), 'ChangeRequestType': fields.get('customfield_10037', {}).get('value'), 'Assignee': fields.get('assignee', {}).get('displayName') if fields.get('assignee') else None, 'RiskLevel': fields.get('customfield_10039', {}).get('value'), 'Priority': fields.get('priority', {}).get('name'), 'TargetCompletionDate': fields.get('duedate'), 'ApprovalCycleTime': None, 'SLAStatus': None }) return event_log if __name__ == "__main__": print("Starting Jira data extraction...") jira_auth = (JIRA_EMAIL, JIRA_API_TOKEN) issues_data = get_issues(jira_auth) if issues_data: print(f"\nProcessing {len(issues_data)} issues into an event log...") event_log_data = parse_issues_to_event_log(issues_data) # Create DataFrame and save to CSV df = pd.DataFrame(event_log_data) df_sorted = df.sort_values(by=['ChangeRequestId', 'EventTime']) output_filename = 'jira_change_management_event_log.csv' df_sorted.to_csv(output_filename, index=False) print(f"\nExtraction complete. Event log saved to {output_filename}") else: print("No issues found for the given JQL query.")