## โครงสร้างข้อมูล
รายการพัฒนา | กิจกรรม | เวลาที่เกิดเหตุการณ์ | ระบบต้นทาง | อัปเดตข้อมูลล่าสุด | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทรายการงาน | ลำดับความสำคัญของรายการงาน | สถานะรายการงาน | ผลลัพธ์ของรายการงาน | ชื่อโปรเจกต์ | ผู้รายงาน | ชื่อทีม | ชื่อสปรินต์ | ซอฟต์แวร์รุ่นตามแผน | เวอร์ชันที่แก้ไข | คอมโพเนนต์ | เวลาสิ้นสุดเหตุการณ์ | เป็นการแก้ไขงานซ้ำหรือไม่ | ระยะเวลารวมของวงจร | เวลารอระหว่างการส่งต่องาน
PROJ-101 | เริ่มพัฒนา | 2023-10-26T10:00:00Z | Jira Software | 2024-03-15T02:00:00Z | Alice Smith | Story | สูงสุด | รอดำเนินการ | เสร็จแล้ว | พัฒนาแอปมือถือ | Charles Darwin | ทีม Phoenix | สปรินต์ 1 ของ PROJ | เวอร์ชัน 2.1 | v2.1.1 แก้ไขเร่งด่วน | ส่วนติดต่อผู้ใช้ | 2023-10-26T12:30:00Z | true | 1209600 | 0
CORE-5432 | ตรวจทานโค้ด | 2023-11-15T14:35:10Z | Jira Software | 2024-03-16T02:00:00Z | Bob Johnson | Bug | สูง | กำลังดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แพลตฟอร์มหลัก | Marie Curie | บริการหลัก | สปรินต์ 3 ของ Q4-2023 | ซอฟต์แวร์รุ่น Q1 2024 | v3.0.0 ซอฟต์แวร์รุ่นหลัก | ฐานข้อมูล | 2023-11-15T18:00:15Z | false | 2592000 | 172800
API-789 | ทดสอบ QA เสร็จ | 2024-01-05T09:00:00Z | Jira Software | 2024-03-15T02:00:00Z | ยังไม่ได้มอบหมาย | Task | ปานกลาง | กำลังตรวจสอบ | รายการซ้ำ | วิทยาศาสตร์ข้อมูล | Isaac Newton | ทีม UI/UX Avengers | สปรินต์ 2 ของ PI เดือนพฤศจิกายน | เปิดตัว Project Phoenix | v2.2.0 | API Gateway | 2024-01-05T11:45:00Z | true | 604800 | 43200
PROJ-101 | นำไปใช้งานจริงแล้ว | 2023-10-26T10:00:00Z | Jira Software | 2024-03-16T02:00:00Z | Alice Smith | Epic | ต่ำ | เสร็จแล้ว | ทำซ้ำไม่ได้ | พัฒนาแอปมือถือ | Charles Darwin | ทีม Phoenix | สปรินต์ 1 ของ PROJ | เวอร์ชัน 2.1 | v2.1.1 แก้ไขเร่งด่วน | การยืนยันตัวตน | 2023-10-26T12:30:00Z | false | 1209600 | 0
CORE-5432 | เริ่มพัฒนา | 2023-11-15T14:35:10Z | Jira Software | 2024-03-15T02:00:00Z | Bob Johnson | Story | สูงสุด | รอดำเนินการ | เสร็จแล้ว | แพลตฟอร์มหลัก | Marie Curie | บริการหลัก | สปรินต์ 3 ของ Q4-2023 | ซอฟต์แวร์รุ่น Q1 2024 | v3.0.0 ซอฟต์แวร์รุ่นหลัก | ส่วนติดต่อผู้ใช้ | 2023-11-15T18:00:15Z | true | 2592000 | 172800

## บทนำ
เทมเพลตข้อมูล ProcessMind
กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ | วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบ | Jira Software
วิธีใช้เทมเพลตนี้
1. ดูแผ่นงาน "โครงสร้างข้อมูล" เพื่อทำความเข้าใจคอลัมน์ที่ต้องใช้ 2. ดึงข้อมูลจาก Jira Software ด้วยวิธีการดึงข้อมูลที่ให้ไว้ 3. กรอกข้อมูลตามโครงสร้างคอลัมน์ (รูปแบบ Excel หรือ CSV) 4. นำเข้าข้อมูลที่กรอกแล้วเข้าสู่ ProcessMind 5. เริ่มวิเคราะห์กระบวนการของคุณ!
คำอธิบาย
ค้นหาคอขวดและเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Jira Software ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการที่ชัดเจน แม้คุณจะยังไม่เคยใช้ process mining มาก่อน.
เหตุใดการปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงสำคัญ วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDLC เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เมื่อ SDLC มีประสิทธิภาพ องค์กรก็ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรมีขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพแทรกอยู่ในกระบวนการพัฒนาโดยไม่รู้ตัว จนกลายเป็นกำหนดส่งที่พลาด ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือทีมพัฒนาที่เหนื่อยล้า สาเหตุอาจมาจากข้อกำหนดไม่ชัดเจน การส่งต่องานระหว่างทีมล่าช้า คอขวดในช่วงทดสอบ หรือต้องกลับมาแก้งานเพราะปัญหาด้านคุณภาพ หากไม่ปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลกระทบต่อธุรกิจอาจมีตั้งแต่รายได้ที่หายไปเพราะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าช้า ไปจนถึงชื่อเสียงของแบรนด์ที่เสียหายจากซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังอาจทำให้นักพัฒนาหมดไฟ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสูงขึ้น และปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปได้ยาก การเข้าใจการไหลของ SDLC ที่เกิดขึ้นจริงเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมและปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีเป้าหมาย ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SDLC ด้วย PROCESS MINING ใน JIRA SOFTWARE process mining ช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยข้อมูลจริงและมุมมองที่เป็นกลาง เครื่องมือ process mining วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์จากระบบที่ใช้อยู่ เช่น Jira Software แล้วสร้างเส้นทางจริงของรายการพัฒนาแต่ละรายการขึ้นมาให้เห็น คุณจึงมองเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นกลาง และเห็นได้ชัดว่างานเดินหน้าอย่างไรหรือติดขัดตรงไหน ตั้งแต่แนวคิดแรกไปจนถึงการนำขึ้น production แทนที่จะอาศัยคำบอกเล่าหรือการสังเกตด้วยตนเอง process mining จะแสดงภาพการไหลของกระบวนการทั้งหมดใน Jira Software โดยอัตโนมัติ พร้อมชี้ให้เห็นเส้นทางที่เกิดขึ้นบ่อย และที่สำคัญคือความแตกต่างจากเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งใจไว้ เช่น วงจรการแก้งานซ้ำ เส้นทางอ้อมที่ไม่คาดคิด และคอขวดที่มองไม่เห็น คุณจะเห็นได้ว่างานพัฒนาใช้เวลารอมากเกินไปตรงไหน มีกิจกรรมใดที่ต้องทำซ้ำ หรือการส่งต่องานระหว่างทีมทำให้ล่าช้าตรงจุดใด ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณก้าวข้ามการคาดเดา ระบุต้นเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพ และตัดสินใจปรับกระบวนการพัฒนาโดยอิงจากข้อมูล จุดสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้ process mining วิเคราะห์ข้อมูล Jira Software ช่วยให้เห็นจุดต่างๆ ใน SDLC ที่ควรปรับปรุง: ระบุคอขวด: ค้นหาขั้นตอนที่มีรายการพัฒนาสะสมและทำให้ล่าช้าได้ง่าย เช่น การตรวจสอบโค้ด การทดสอบ QA หรือการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ process mining ช่วยวัดเวลารอที่แน่นอนและชี้ให้เห็นการเปลี่ยนผ่านที่ใช้เวลานานกว่าที่คาด วิเคราะห์การแก้งานและทดสอบซ้ำ: ค้นหารายการงานที่ถูกส่งกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าซ้ำๆ เช่น Ticket ที่ย้อนจาก QA กลับไปให้ทีมพัฒนาแก้ไข การเข้าใจความถี่และสาเหตุของการแก้งานซ้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพและลดแรงงานที่สูญเปล่า ลดระยะเวลารอบการทำงาน: วิเคราะห์เวลารวมที่รายการพัฒนาใช้ผ่านกระบวนการทั้งหมดหรือแต่ละช่วง เมื่อเข้าใจระยะเวลารอบการทำงานจริง คุณจะกำหนดความคาดหวังได้เหมาะสมและเลือกจุดที่ควรปรับเพื่อลดเวลาส่งมอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการใช้จุดควบคุมคุณภาพ: ตรวจสอบว่ากระบวนการเป็นไปตามมาตรฐาน SDLC และจุดควบคุมคุณภาพที่กำหนดหรือไม่ process mining ชี้ให้เห็นขั้นตอนที่ถูกข้าม การเปลี่ยนผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำงานที่เบี่ยงเบนจากเวิร์กโฟลว์ที่กำหนด เพื่อรักษาความถูกต้องของกระบวนการ จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม: วิเคราะห์ระยะเวลากิจกรรมและเวลารอในคิว เพื่อดูว่าทรัพยากรถูกใช้งานมากหรือน้อยเกินไปตรงไหน แล้วจัดสรรงานและปรับสมดุลภาระงานระหว่างทีมพัฒนาได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่วัดได้จากการปรับปรุงกระบวนการ SDLC การใช้ process mining ปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Jira Software ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยตรง: ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น: เมื่อระบุและแก้คอขวดกับขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ คุณจะลดระยะเวลารอบการทำงานของรายการพัฒนาโดยรวม และออกผลิตภัณฑ์หรืออัปเดตได้เร็วขึ้น ยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์: การระบุและลดวงจรการแก้งานซ้ำ พร้อมตรวจสอบการใช้จุดควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ช่วยลดข้อบกพร่อง ทำให้รีลีสมีเสถียรภาพขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ปลายทาง ลดต้นทุนการพัฒนา: การปรับขั้นตอนให้กระชับช่วยลดแรงงานที่สูญเปล่า ใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพขึ้น และลดโครงการที่ใช้งบประมาณหรือเวลาเกินแผน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวม คาดการณ์และวางแผนได้แม่นยำขึ้น: เมื่อเข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการจริง คุณจะคาดการณ์วันเสร็จโครงการและความต้องการทรัพยากรได้แม่นยำขึ้น ทำให้กำหนดการส่งมอบเชื่อถือได้มากขึ้น ทีมทำงานได้อย่างพึงพอใจขึ้น: SDLC ที่ราบรื่นและคาดการณ์ได้มากขึ้นช่วยลดความหงุดหงิดของนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้จัดการโครงการ พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นบวก เริ่มปรับ SDLC ให้กระชับขึ้น การทำความเข้าใจและปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Jira Software เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง process mining ช่วยให้คุณเห็นการปฏิบัติการได้ชัดเจนจากข้อมูลจริง วิธีนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยไม่ต้องคาดเดา และปรับกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนด และมีคุณภาพสูงขึ้น หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือลดระยะเวลารอบการทำงานของ SDLC ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแนวทางนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีหลักฐาน เริ่มปรับปรุง SDLC วันนี้ เพื่อใช้ศักยภาพของกระบวนการได้เต็มที่.
เป้าหมายการปรับปรุงที่พบบ่อย
1. ลดระยะเวลาวงจรการพัฒนา 20%
เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาตั้งแต่สร้างงานพัฒนาจนถึงนำขึ้นใช้งานจริง เมื่อทำได้สำเร็จ องค์กรจะตอบสนองต่อตลาดได้เร็วขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการส่งมอบฟีเจอร์ได้เร็วกว่าเดิม การค้นหาและลดความล่าช้าที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยรวม ProcessMind วิเคราะห์วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นจนจบใน Jira Software เพื่อระบุว่างานใช้เวลามากที่สุดตรงไหน พร้อมชี้กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ทำให้ล่าช้า ช่วยให้ทีมปรับเวิร์กโฟลว์ ลดเวลารอ และวัดผลของการเปลี่ยนแปลงต่อระยะเวลาวงจรได้.
2. กำจัดคอขวดสำคัญในกระบวนการ
เป้าหมายนี้มุ่งค้นหาและแก้จุดติดขัดในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้โครงการล่าช้า เมื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ งานจะไหลต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขึ้น ลดการสะสมของงานและช่วยให้ทีมมีกำลังใจ โดยไม่ปล่อยให้ความพยายามในการพัฒนาต้องเสียไปกับการรอขั้นตอนถัดไป ProcessMind แสดงภาพการไหลของงานพัฒนาจริงใน Jira Software เพื่อให้เห็นจุดที่งานค้างและสะสม ช่วยระบุกิจกรรม ทรัพยากร หรือขั้นตอนที่ทำให้ล่าช้า เช่น 'Code Review Performed' หรือ 'QA Testing Started' เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและวัดผลได้.
3. ลดการวนกลับไปแก้งาน 30%
เป้าหมายนี้มุ่งลดกรณีที่งานพัฒนาต้องย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไข เช่น กลับไปพัฒนาหรือทดสอบใหม่ เมื่อมีงานแก้น้อยลง ก็ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ลดต้นทุนการพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเหลือกำลังของทีมวิศวกรรมไว้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ProcessMind แสดงเส้นทางจริงของงานพัฒนาใน Jira Software ให้เห็นชัดเจนว่า 'Development Started' หรือ 'QA Testing Started' เกิดซ้ำกับงานเดิมตรงไหน พร้อมค้นหาสาเหตุของการวนกลับ เช่น การตรวจทานโค้ด 'Code Review Performed' ที่ไม่เพียงพอ หรือการรวบรวมข้อกำหนด 'Requirements Gathered' ที่ไม่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ.
4. กำหนดมาตรฐานกระบวนการพัฒนาหลัก
เป้าหมายนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาดำเนินงานตามแนวทางที่สม่ำเสมอและเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงนำขึ้นใช้งานจริง กระบวนการที่เป็นมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ได้ดีขึ้น ลดข้อผิดพลาด และทำให้สมาชิกใหม่เริ่มงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่างานควรดำเนินไปอย่างไร ProcessMind ค้นหาและแสดงรูปแบบต่างๆ ของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Jira Software โดยอัตโนมัติ พร้อมชี้จุดที่เบี่ยงเบนจากแนวทางที่กำหนด และวัดความถี่กับผลกระทบของแต่ละรูปแบบ เพื่อให้องค์กรนำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมมาใช้ และปรับกิจกรรม 'Prepared for Release' หรือ 'Deployed to Production' ให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น.
5. ปฏิบัติตามจุดตรวจคุณภาพ 95%
เป้าหมายนี้มุ่งให้มีการตรวจสอบคุณภาพที่สำคัญ เช่น 'Code Review Performed' หรือ 'QA Testing Completed' กับงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบตามเกณฑ์ช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่มีคุณภาพต่ำผ่านไปยังขั้นตอนถัดไป ลดข้อบกพร่องในช่วงท้ายและเพิ่มความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์โดยรวม ProcessMind วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์จาก Jira Software เพื่อตรวจสอบว่ามีการทำกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพที่กำหนดครบทุกงานและตามลำดับที่ถูกต้องหรือไม่ พร้อมระบุกรณีที่ข้ามขั้นตอนหรือทำผิดลำดับ เพื่อให้เห็นจุดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและนำไปปรับการฝึกอบรมหรือเวิร์กโฟลว์ได้ตรงจุด.
เกี่ยวกับ ProcessMind
ProcessMind เป็นแพลตฟอร์ม process mining ที่ช่วยวิเคราะห์ แสดงภาพ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เทมเพลตข้อมูลนี้มีโครงสร้างข้อมูลที่แนะนำสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการ วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้แผ่นงาน "โครงสร้างข้อมูล" เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการดึงข้อมูล แผ่นงาน "แอตทริบิวต์" และ "กิจกรรม" อธิบายแต่ละฟิลด์ข้อมูลและแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่างละเอียด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการปรับปรุงกระบวนการ | https://processmind.com/continuous-process-improvement/software-development/jira
เว็บไซต์ | https://processmind.com
เอกสาร | https://processmind.com/resources/docs

## แอตทริบิวต์
ชื่อ | ชื่อที่แสดง | ประเภท | จำเป็น | แนะนำ | คำอธิบายสั้น | คำอธิบาย | เหตุใดจึงสำคัญ | ค่าตัวอย่าง
DevelopmentItem | รายการพัฒนา | string | ใช่ | ใช่ | รหัสเฉพาะของหน่วยงานหนึ่งที่ต้องทำ เช่น story, bug หรือ task ใน Jira Software. | รายการพัฒนาเป็นรหัสอ้างอิงหลักของแต่ละกรณี โดยแทนหน่วยงานที่ต้องทำหนึ่งรายการ เช่น ฟีเจอร์ การแก้ bug หรือ task รหัสนี้เชื่อมโยงกิจกรรมทั้งหมดของรายการนั้น ตั้งแต่เริ่มคิดและวางแผน ไปจนถึงการพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้งานจริง ใน Jira โดยทั่วไปจะตรงกับ issue key เช่น 'PROJ-123'. การวิเคราะห์แอตทริบิวต์นี้ช่วยติดตามวงจรการทำงานของแต่ละรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นพื้นฐานสำหรับสร้างแผนผังกระบวนการ คำนวณเวลารอบงาน และค้นหาความแตกต่างของเส้นทางที่รายการแต่ละประเภทใช้ในกระบวนการพัฒนา. | นี่คือคีย์สำคัญที่ใช้เชื่อมกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ทำให้ติดตามรายการงานหนึ่งรายการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น. | PROJ-101, CORE-5432, API-789
Activity | กิจกรรม | string | ใช่ | ใช่ | ชื่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นในวงจรการพัฒนาของรายการงาน. | แอตทริบิวต์นี้แทนขั้นตอนหรือหมุดหมายหนึ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้มาจากการเปลี่ยนช่องสถานะของ Jira issue หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น เช่น การ commit โค้ดหรือการตรวจสอบโค้ด. ใน process mining ลำดับกิจกรรมเหล่านี้จะประกอบกันเป็นแผนผังกระบวนการ การวิเคราะห์กิจกรรมช่วยให้เห็นการไหลของงาน วัดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน และตรวจหาความเบี่ยงเบนจาก workflow มาตรฐาน เช่น การวนกลับไปแก้งานหรือการข้ามขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพ. | กิจกรรมกำหนดขั้นตอนของกระบวนการ ส่วนลำดับของกิจกรรมช่วยให้เห็นการไหลของงาน ค้นหาคอขวด และวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ. | เริ่มพัฒนา, ตรวจทานโค้ด, ทดสอบ QA เสร็จ, นำไปใช้งานจริงแล้ว
EventTime | เวลาที่เกิดเหตุการณ์ | date | ใช่ | ใช่ | วันที่และเวลาที่แน่นอนซึ่งกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในการพัฒนาเกิดขึ้น. | เวลาที่เกิดเหตุการณ์คือการประทับเวลาที่บันทึกว่ากิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านเวลาสำหรับการวิเคราะห์ process mining ทั้งหมด และใช้เรียงลำดับเหตุการณ์ของแต่ละกรณี. แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการคำนวณตัวชี้วัดด้านเวลาทั้งหมด ทั้งเวลารอบงาน เวลาที่ใช้ดำเนินการ และเวลารอระหว่างกิจกรรม ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการตามช่วงเวลา และค้นหาว่าเกิดความล่าช้าขึ้นเมื่อใดและที่ขั้นตอนใดในวงจรการพัฒนา. | การประทับเวลานี้เป็นพื้นฐานสำหรับเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องและคำนวณตัวชี้วัดด้านระยะเวลาทั้งหมด ซึ่งช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการและค้นหาความล่าช้า. | 2023-10-26T10:00:00Z, 2023-11-15T14:35:10Z, 2024-01-05T09:00:00Z
SourceSystem | ระบบต้นทาง | string | ใช่ | ไม่ใช่ | ระบบที่ใช้ดึงข้อมูลวงจรการพัฒนาออกมา. | แอตทริบิวต์นี้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล สำหรับกระบวนการนี้ ค่าจะเป็น 'Jira Software' เสมอ แต่มีประโยชน์ในการแยกข้อมูลเมื่อรวมข้อมูลจากหลายระบบต้นทางเพื่อวิเคราะห์ร่วมกัน. ในสภาพแวดล้อม IT ที่มีหลายระบบ การระบุระบบต้นทางช่วยให้ตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้ชัดเจน และช่วยจัดการคุณภาพข้อมูลกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ. | ระบุที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งสำคัญเมื่อต้องรวมข้อมูลจากหลายระบบ หรือใช้กำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูล. | Jira Software
LastDataUpdate | อัปเดตข้อมูลล่าสุด | date | ใช่ | ไม่ใช่ | เวลาที่ระบุว่าข้อมูลของกระบวนการนี้ได้รับการรีเฟรชจากระบบต้นทางครั้งล่าสุดเมื่อใด. | แอตทริบิวต์นี้บันทึกวันที่และเวลาที่ดึงข้อมูลจาก Jira Software ล่าสุด เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลใหม่เพียงใด. การทราบเวลาอัปเดตล่าสุดช่วยให้เข้าใจว่าข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการเป็นปัจจุบันแค่ไหน นักวิเคราะห์และผู้ใช้ทางธุรกิจจึงตรวจสอบได้ว่ากำลังดูข้อมูลล่าสุด และทราบว่าการวิเคราะห์รวมเหตุการณ์ถึงเวลาใด. | ระบุความใหม่ของข้อมูล ซึ่งจำเป็นเพื่อให้การวิเคราะห์และแดชบอร์ดแสดงสถานะล่าสุดของกระบวนการ. | 2024-03-15T02:00:00Z, 2024-03-16T02:00:00Z
Assignee | ผู้รับผิดชอบ | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรายการพัฒนาในขณะนี้. | ผู้รับผิดชอบคือบุคคลที่ดูแลงานในขั้นตอนปัจจุบัน ใน Jira ช่องมาตรฐานนี้จะเปลี่ยนไปตามการส่งต่องานระหว่างบุคคลหรือทีม. การวิเคราะห์ผู้รับผิดชอบช่วยให้เข้าใจการจัดสรรทรัพยากร การกระจายภาระงาน และจุดส่งต่องาน อีกทั้งช่วยตอบได้ว่าใครหรือทีมใดเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ใครเป็นคอขวด และมีการกระจายงานทั่วทั้งองค์กรอย่างไร. | ระบุผู้ใช้หรือทรัพยากรที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ภาระงาน จัดการทรัพยากร และทำความเข้าใจการส่งต่องานระหว่างบุคคล. | Alice Smith, Bob Johnson, ยังไม่ได้มอบหมาย
ItemType | ประเภทรายการงาน | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ประเภทของรายการพัฒนา เช่น Bug, Story, Task หรือ Epic. | ประเภทรายการงานใช้จัดหมวดหมู่ลักษณะของงานที่ทำ Jira ใช้ช่องมาตรฐาน 'issuetype' เพื่อแยกประเภทของรายการงาน ซึ่งแต่ละประเภทมักมี workflow เฉพาะ. แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คุณสามารถกรองกระบวนการตามประเภทงาน เช่น เปรียบเทียบวงจรการทำงานของ 'Bug' กับ 'Story' เพื่อดูว่างานประเภทใดมีแนวโน้มล่าช้า ต้องแก้ไขซ้ำ หรือเบี่ยงเบนจากกระบวนการมาตรฐานมากกว่า. | ช่วยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการตามประเภทงาน เพื่อเปรียบเทียบวิธีจัดการงานต่างๆ เช่น bug กับฟีเจอร์ใหม่ และดูว่ากระบวนการแตกต่างกันตรงไหน. | Story, Bug, Task, Epic
ItemPriority | ลำดับความสำคัญของรายการงาน | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ระดับความสำคัญที่กำหนดให้รายการพัฒนา เพื่อบอกความเร่งด่วน. | ลำดับความสำคัญของรายการงานระบุความสำคัญหรือความเร่งด่วนเมื่อเทียบกับงานอื่น Jira มีช่องมาตรฐาน 'priority' ซึ่งกำหนดระดับได้ เช่น Highest, High, Medium และ Low. การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและค้นหาคอขวดของรายการสำคัญ ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ด 'Priority Item Conformance Check' ใช้แอตทริบิวต์นี้ตรวจสอบว่ารายการที่มีความสำคัญสูงได้รับการเร่งดำเนินการตามที่คาดไว้หรือไม่ หรือยังค้างอยู่ในคิวเดียวกับรายการที่มีความสำคัญต่ำ. | ช่วยตรวจสอบว่ารายการที่มีความสำคัญสูงได้รับการดำเนินการเร็วกว่ารายการที่มีความสำคัญต่ำหรือไม่ และมีเส้นทางที่กระชับกว่าหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตาม SLA. | สูงสุด, สูง, ปานกลาง, ต่ำ
ItemStatus | สถานะรายการงาน | string | ไม่ใช่ | ใช่ | สถานะปัจจุบันของรายการพัฒนาในเวิร์กโฟลว์. | แอตทริบิวต์นี้แสดงขั้นตอนปัจจุบันของรายการพัฒนา เช่น 'In Progress', 'In Review' หรือ 'Done' ลำดับการเปลี่ยนสถานะตามเวลาจะนำมาใช้สร้างกิจกรรมสำหรับ process mining. แอตทริบิวต์ 'Activity' แสดงเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน 'ItemStatus' แสดงสถานะของรายการงาน ใช้เป็นมิติสำหรับกรองและวิเคราะห์ เช่น ดูว่าขณะนี้มีรายการงานอยู่ในสถานะใดบ้าง หรือวิเคราะห์ลักษณะของรายการที่ค้างอยู่ในสถานะหนึ่งเป็นเวลานาน. | แสดงสถานะของรายการงานในวงจรการทำงาน ซึ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์ตามสถานะและทำความเข้าใจงานที่กำลังดำเนินการอยู่. | รอดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, กำลังตรวจสอบ, เสร็จแล้ว
ItemResolution | ผลลัพธ์ของรายการงาน | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ผลลัพธ์สุดท้ายหรือเหตุผลที่ปิดรายการพัฒนา. | Resolution อธิบายว่าเหตุใดรายการงานจึงถูกเปลี่ยนเป็นสถานะปิด แม้สถานะจะเป็น 'Closed' แต่ resolution อาจเป็น 'Done', 'Won't Do', 'Duplicate' หรือ 'Cannot Reproduce' ซึ่งช่วยให้เข้าใจผลลัพธ์ของงานได้ชัดเจน. การวิเคราะห์ resolution ช่วยแยกงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์ออกจากรายการที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ ข้อมูลนี้สำคัญต่อการวิเคราะห์คุณภาพและทำความเข้าใจปริมาณงานที่สร้างคุณค่าจริง เทียบกับแรงงานที่ใช้ไปกับรายการซึ่งถูกยกเลิกในท้ายที่สุด. | แยกรายการที่ทำเสร็จสมบูรณ์ออกจากรายการที่ปิดด้วยเหตุผลอื่น ซึ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพอย่างแม่นยำ. | เสร็จแล้ว, ไม่ดำเนินการ, รายการซ้ำ, ทำซ้ำไม่ได้
ProjectName | ชื่อโปรเจกต์ | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ชื่อโปรเจกต์ Jira ที่รายการพัฒนาสังกัดอยู่. | ใน Jira รายการงานทั้งหมดจัดอยู่ในโปรเจกต์ ชื่อโปรเจกต์ช่วยให้เห็นบริบทในภาพรวม ซึ่งมักสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ทีม หรือโครงการริเริ่มหนึ่งรายการ. แอตทริบิวต์นี้ใช้กรองและเปรียบเทียบได้ ช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนการ SDLC ระหว่างโปรเจกต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูว่าโปรเจกต์ใดทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่า มีการแก้ไขงานซ้ำมากกว่า หรือทีมต่างๆ ใช้กระบวนการคนละรูปแบบกันหรือไม่. | ช่วยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการตามโปรเจกต์ ผลิตภัณฑ์ หรือทีม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี. | พัฒนาแอปมือถือ, แพลตฟอร์มหลัก, วิทยาศาสตร์ข้อมูล
Reporter | ผู้รายงาน | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ผู้ใช้ที่สร้างหรือรายงานรายการพัฒนาเป็นคนแรก. | ผู้รายงานคือบุคคลที่สร้าง issue ใน Jira อาจเป็นผู้พัฒนา ผู้ทดสอบ QA ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ลูกค้าที่ส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อกับ service desk. การวิเคราะห์ผู้รายงานช่วยให้เข้าใจที่มาของงาน เช่น ตรวจสอบว่า bug ที่ทีม QA รายงานมีวงจรการทำงานต่างจาก bug ที่ลูกค้ารายงานหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจรูปแบบการสื่อสารและการไหลของข้อมูลในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ. | ระบุที่มาของรายการงาน และใช้วิเคราะห์รูปแบบตามผู้ที่สร้าง task หรือรายงาน bug ได้. | Charles Darwin, Marie Curie, Isaac Newton
TeamName | ชื่อทีม | string | ไม่ใช่ | ใช่ | ทีมพัฒนาที่รับผิดชอบรายการงาน. | ระบุทีม Agile หรือทีมฟีเจอร์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรายการพัฒนา ใน Jira มักกำหนดเป็นช่องแบบกำหนดเอง หรืออนุมานจากข้อมูลอื่น เช่น โปรเจกต์หรือคอมโพเนนต์. แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระดับทีม คุณสามารถกรองแดชบอร์ดเพื่อดูตัวชี้วัด เช่น เวลารอบงาน อัตราการแก้ไขซ้ำ และปริมาณงานของแต่ละทีม ข้อมูลนี้สำคัญต่อแดชบอร์ด 'Inter-Phase Handoff Efficiency' และ 'Developer Workload & Item Progress'. | ช่วยวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทีมพัฒนาต่างๆ เพื่อค้นหาทีมที่ทำผลงานได้ดีและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี. | ทีม Phoenix, บริการหลัก, ทีม UI/UX Avengers
SprintName | ชื่อสปรินต์ | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ชื่อสปรินต์ Agile ที่รายการพัฒนาได้รับมอบหมายให้ทำ. | สำหรับทีมที่ใช้ Scrum สปรินต์คือช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อทำงานชุดหนึ่งให้เสร็จ แอตทริบิวต์นี้บันทึกชื่อหรือรหัสของสปรินต์ที่รายการงานสังกัดอยู่. การวิเคราะห์ตามสปรินต์เป็นพื้นฐานสำคัญของ process mining สำหรับทีม Agile ช่วยประเมินผลการทำงานของแต่ละสปรินต์ ทำความเข้าใจงานที่ยกยอดไปสปรินต์ถัดไป และติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายของสปรินต์ อีกทั้งยังให้บริบทด้านเวลาที่เฉพาะเจาะจงกว่าการใช้ช่วงวันที่ทั่วไป. | ให้บริบทสำคัญแก่ทีม Agile เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการและปริมาณงานแยกตามแต่ละสปรินต์. | สปรินต์ 1 ของ PROJ, สปรินต์ 3 ของ Q4-2023, สปรินต์ 2 ของ PI เดือนพฤศจิกายน
PlannedReleaseVersion | ซอฟต์แวร์รุ่นตามแผน | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | เวอร์ชันซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์รุ่นเป้าหมายที่วางแผนจะนำรายการงานไปใช้งาน. | แอตทริบิวต์นี้มักตรงกับช่อง 'Affects Version/s' ใน Jira และระบุซอฟต์แวร์รุ่นที่วางแผนจะรวมฟีเจอร์หรือการแก้ไขไว้ โดยใช้เป็นกำหนดเวลาหรือเป้าหมายให้งานเสร็จ. แอตทริบิวต์นี้สำคัญต่อ KPI 'On-Time Release Delivery Rate' เมื่อนำวันที่นำไปใช้งานจริงมาเปรียบเทียบกับวันที่ซอฟต์แวร์รุ่นตามแผน คุณจะวัดได้ว่าส่งมอบตามกำหนดหรือไม่ และประเมินความแม่นยำในการวางแผนออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่. | กำหนดวันที่หรือซอฟต์แวร์รุ่นเป้าหมายสำหรับส่งมอบ เพื่อคำนวณอัตราการส่งมอบตรงเวลาและวิเคราะห์การทำงานตามกำหนดการ. | เวอร์ชัน 2.1, ซอฟต์แวร์รุ่น Q1 2024, เปิดตัว Project Phoenix
FixVersion | เวอร์ชันที่แก้ไข | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไขและเผยแพร่รายการพัฒนาจริง. | ช่อง 'Fix Version' ใน Jira ระบุซอฟต์แวร์รุ่นที่รวมงานที่เสร็จแล้วของรายการนั้นไว้ จึงแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการพัฒนา. แอตทริบิวต์นี้ให้บริบทของซอฟต์แวร์รุ่นที่นำส่งจริง ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับ 'PlannedReleaseVersion' เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งมอบได้ นอกจากนี้ยังใช้จัดกลุ่มรายการทั้งหมดที่ส่งมอบในซอฟต์แวร์รุ่นหนึ่ง เพื่อดูภาพรวมของงานที่ทำเสร็จ. | ยืนยันว่ารวมงานไว้ในซอฟต์แวร์รุ่นใด เป็นข้อมูลจริงสำหรับวิเคราะห์การออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่และติดตามฟีเจอร์ที่ส่งมอบแล้ว. | v2.1.1 แก้ไขเร่งด่วน, v3.0.0 ซอฟต์แวร์รุ่นหลัก, v2.2.0
Component | คอมโพเนนต์ | string | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ส่วนย่อยหรือพื้นที่การทำงานของโปรเจกต์ที่รายการงานสังกัดอยู่. | ใน Jira ใช้คอมโพเนนต์จัดกลุ่ม issue ภายในโปรเจกต์ให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น พื้นที่ฟีเจอร์ 'User Authentication' ชั้นทางเทคนิคอย่าง 'Backend API' หรือโมดูลอย่าง 'Reporting'. การวิเคราะห์ตามคอมโพเนนต์ช่วยให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการพัฒนามากขึ้น และช่วยตรวจสอบว่าส่วนใดของแอปพลิเคชันทำให้เกิด bug มากกว่า ใช้เวลาพัฒนานานกว่า หรือต้องแก้ไขซ้ำบ่อยกว่า ซึ่งอาจชี้ให้เห็นจุดที่มีหนี้ทางเทคนิคหรือความซับซ้อน. | ช่วยแบ่งกระบวนการตามพื้นที่การทำงานหรือส่วนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุว่าคอมโพเนนต์ใดเป็นสาเหตุของความล่าช้าหรือปัญหาด้านคุณภาพ. | ส่วนติดต่อผู้ใช้, ฐานข้อมูล, API Gateway, การยืนยันตัวตน
EventEndTime | เวลาสิ้นสุดเหตุการณ์ | date | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | เวลาที่กิจกรรมหรือสถานะเสร็จสิ้น. | แอตทริบิวต์นี้ระบุเวลาที่กิจกรรมเสร็จสิ้น โดยใช้เวลาของกิจกรรมถัดไปในลำดับของกรณีเดียวกัน. ขณะที่ 'EventTime' (StartTime) ระบุเวลาเริ่มกิจกรรม EventEndTime จะระบุเวลาสิ้นสุด ผลต่างระหว่างเวลาทั้งสองคือเวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรมนั้น ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการคำนวณ KPI 'Average Stage Processing Time' และสร้างแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ระยะเวลาของกิจกรรม. | ระบุจุดสิ้นสุดของกิจกรรม ทำให้คำนวณระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการได้ ซึ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์คอขวด. | 2023-10-26T12:30:00Z, 2023-11-15T18:00:15Z, 2024-01-05T11:45:00Z
IsRework | เป็นการแก้ไขงานซ้ำหรือไม่ | boolean | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ตัวบ่งชี้ว่ากิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวนกลับไปแก้งานหรือไม่. | แอตทริบิวต์แบบบูลีนนี้มีค่าเป็นจริงเมื่อกิจกรรมแสดงถึงการย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าในกระบวนการ เช่น กลับไปที่ 'เริ่มพัฒนา' หลังจากไม่ผ่านการทดสอบ QA โดยพิจารณาจากลำดับกิจกรรมของแต่ละกรณี. การระบุงานที่ต้องแก้ซ้ำเป็นพื้นฐานสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ แอตทริบิวต์นี้รองรับ KPI 'Rework Activity Rate' และแดชบอร์ด 'Rework Loop Frequency and Paths' โดยตรง ช่วยวัดปริมาณงานที่สูญเปล่าและค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาคุณภาพที่ทำให้ต้องแก้ไขงานซ้ำ. | ระบุกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานซ้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ช่วยให้วัดและวิเคราะห์ความสูญเปล่าและปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการได้อย่างแม่นยำ. | true, false
CycleTime | ระยะเวลารวมของวงจร | duration | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ระยะเวลารวมตั้งแต่ต้นจนจบของรายการพัฒนา. | ระยะเวลาของวงจรวัดเวลาตั้งแต่สร้างรายการพัฒนาไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย เช่น การนำขึ้นใช้งานจริง โดยคำนวณในระดับเคสจากเวลาของเหตุการณ์แรกสุดถึงเหตุการณ์สุดท้าย ตัวชี้วัดนี้เป็น KPI หลักสำหรับวัดความเร็วและประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ KPI “ระยะเวลาวงจรเฉลี่ยตั้งแต่ต้นจนจบ” และแดชบอร์ด “การวิเคราะห์ระยะเวลาวงจร SDLC โดยรวม” คำนวณจากตัวชี้วัดนี้โดยตรง การลดระยะเวลาของวงจรมักเป็นเป้าหมายสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการ. | วัดความเร็วตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการพัฒนา และใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมและความเร็วในการส่งมอบ. | 1209600, 2592000, 604800
HandoffWaitTime | เวลารอระหว่างการส่งต่องาน | duration | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงานระหว่างกิจกรรมสองรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน. | ตัวชี้วัดนี้คำนวณเวลารอหรือเวลาที่งานค้างอยู่ในคิว ระหว่างกิจกรรมหนึ่งเสร็จสิ้นกับกิจกรรมถัดไปเริ่มต้น โดยแสดงเวลาที่งานหยุดรอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตัวชี้วัดนี้สำคัญต่อ KPI “เวลาเฉลี่ยที่รอระหว่างการส่งต่องาน” และแดชบอร์ด “ประสิทธิภาพการส่งต่องานระหว่างขั้นตอน” เวลาส่งต่องานที่นานมักบ่งชี้ถึงปัญหาการประสานงาน ข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม เช่น ทีมพัฒนาและทีม QA การลดเวลาที่งานหยุดรอเป็นวิธีสำคัญในการลดระยะเวลารวมของวงจร. | แสดงเวลาที่งานหยุดรอหรือค้างอยู่ในคิว ช่วยให้เห็นจุดที่การส่งต่องานระหว่างทีมหรือบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ และค้นพบปัญหาการประสานงาน. | 0, 172800, 43200

## กิจกรรม
ชื่อกิจกรรม | คำอธิบาย | เหตุใดจึงสำคัญ | หาได้จากที่ใด | แนะนำ | ประเภทเหตุการณ์
สร้างงานพัฒนา | เป็นจุดเริ่มต้นของวงจร เมื่อมีการบันทึกงานพัฒนาใหม่ เช่น story, bug หรือ task ใน Jira อย่างเป็นทางการ ระบบจะบันทึกเหตุการณ์นี้พร้อมเวลาที่สร้างของทุก issue. | กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของกระบวนการ ซึ่งจำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบและติดตามปริมาณงานใหม่ทั้งหมด. | เหตุการณ์พื้นฐานที่เกิดกับ Jira issue ทุกชิ้น เวลาที่สร้างจะจัดเก็บไว้ในฟิลด์ 'created' ของระเบียน issue และเรียกดูได้ผ่าน Jira API. | ใช่ | explicit
งานพร้อมเริ่มพัฒนา | หมายถึงงานพัฒนาที่ระบุรายละเอียด ตรวจทาน และจัดลำดับความสำคัญครบถ้วนแล้ว พร้อมให้นักพัฒนาเริ่มทำงาน โดยทั่วไปอนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ เช่น จาก 'Backlog' เป็น 'To Do' หรือ 'Ready for Dev'. | การติดตามกิจกรรมนี้ช่วยวัดความพร้อมของงานใน backlog และเวลาที่งานรอก่อนเริ่มพัฒนา อีกทั้งแยกเวลาวางแผนและปรับรายละเอียดออกจากเวลาพัฒนาจริงได้. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยดูเวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนเป็นค่าอย่าง 'Ready for Dev', 'To Do' หรือ 'Selected for Development'. | ไม่ใช่ | inferred
เริ่มพัฒนา | หมายถึงเวลาที่นักพัฒนาเริ่มทำงานกับงานพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเกือบทุกครั้งอนุมานจากการเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ของ Jira เช่น เมื่อสถานะ issue เปลี่ยนเป็น 'In Progress'. | เหตุการณ์สำคัญสำหรับวัดเวลาพัฒนาจริง ช่วยแยกเวลารอออกจากงานที่สร้างคุณค่า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการค้นหาคอขวด. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนเป็น 'In Progress', 'In Development' หรือสถานะที่กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันเป็นครั้งแรก. | ใช่ | inferred
พัฒนาเสร็จ | กิจกรรมนี้หมายถึงนักพัฒนาเขียนโค้ดเสร็จแล้ว และงานพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป เช่น ตรวจทานโค้ดหรือทดสอบ อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะใน Jira เช่น จาก 'In Progress' เป็น 'In Review' หรือ 'Ready for QA'. | เป็นจุดสิ้นสุดของขั้นตอนพัฒนาหลัก ทำให้วิเคราะห์ระยะเวลาเขียนโค้ดและประสิทธิภาพการส่งต่องานให้ทีมประกันคุณภาพได้. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยบันทึกเวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนจากสถานะกำลังพัฒนาไปเป็นสถานะถัดไป เช่น 'In Review' หรือ 'Ready for QA'. | ไม่ใช่ | inferred
ตรวจทานโค้ด | หมายถึงเพื่อนร่วมทีมหรือหัวหน้าตรวจทานคุณภาพ มาตรฐาน และการทำงานของโค้ด อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะ เช่น จาก 'In Review' เป็น 'Ready for QA' หรือบันทึกจากเครื่องมือพัฒนาที่เชื่อมต่อไว้โดยตรง. | กิจกรรมนี้เป็นจุดตรวจคุณภาพสำคัญ การวิเคราะห์ระยะเวลาและผลลัพธ์ เช่น การต้องแก้งานซ้ำ ช่วยปรับปรุงคุณภาพโค้ดและลดข้อบกพร่องที่พบในขั้นตอนถัดไป. | โดยทั่วไปอนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue เมื่อสถานะออกจาก 'Code Review' นอกจากนี้ยังบันทึกเป็นเหตุการณ์โดยตรงได้ หากเชื่อมต่อเครื่องมือจัดเก็บโค้ด เช่น Bitbucket หรือ GitHub. | ไม่ใช่ | inferred
เริ่มทดสอบ QA | เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนทดสอบประกันคุณภาพอย่างเป็นทางการสำหรับงานพัฒนา อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะใน Jira เมื่อ issue เปลี่ยนเป็นสถานะ เช่น 'In QA', 'In Testing' หรือ 'Ready for Testing'. | เหตุการณ์สำคัญที่เริ่มวงจรตรวจสอบคุณภาพ การวัดเวลาตั้งแต่ 'Development Completed' จนถึงจุดนี้ช่วยให้เห็นความล่าช้าในการส่งต่องานระหว่างทีมพัฒนาและทีม QA. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนเป็นสถานะทดสอบ QA ที่กำหนด เช่น 'In QA'. | ใช่ | inferred
ทดสอบ QA ไม่ผ่าน | หมายถึงทีม QA พบข้อบกพร่อง ทำให้งานพัฒนาถูกส่งกลับไปให้นักพัฒนาแก้ไข อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะย้อนกลับ เช่น จาก 'In QA' กลับไปเป็น 'In Progress' หรือ 'To Do'. | กิจกรรมนี้สำคัญต่อการค้นหาการวนกลับไปแก้งาน การติดตามความถี่ช่วยวัดต้นทุนจากคุณภาพที่ไม่ดี และชี้จุดที่ควรปรับปรุงในการพัฒนาหรือข้อกำหนด. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยบันทึกเมื่อฟิลด์ 'status' เปลี่ยนจากสถานะทดสอบ เช่น 'In QA' ไปเป็นสถานะพัฒนาก่อนหน้า เช่น 'In Progress'. | ไม่ใช่ | inferred
ทดสอบ QA เสร็จ | หมายถึงงานพัฒนาผ่านการตรวจสอบประกันคุณภาพทั้งหมดแล้ว และพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป เช่น User Acceptance Testing หรือการออกรุ่น อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะออกจากสถานะทดสอบหลัก. | เป็นจุดสิ้นสุดของการตรวจสอบคุณภาพที่สำคัญ การวิเคราะห์ระยะเวลาของขั้นตอน QA ช่วยปรับปรุงกระบวนการทดสอบและการจัดสรรทรัพยากร. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนจาก 'In QA' ไปเป็นสถานะถัดไป เช่น 'Ready for UAT' หรือ 'Ready for Release'. | ใช่ | inferred
เริ่ม UAT | เป็นจุดเริ่มต้นของ User Acceptance Testing ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ใช้ปลายทางตรวจสอบฟังก์ชันใหม่ อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะใน Jira เป็นสถานะ เช่น 'In UAT' หรือ 'User Acceptance Testing'. | กิจกรรมนี้ติดตามจุดเริ่มต้นของขั้นตอนตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนออกรุ่น การวิเคราะห์ระยะเวลาช่วยให้เข้าใจและลดความล่าช้าที่เกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่พร้อมหรือรอบการให้ข้อเสนอแนะ. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ฟิลด์ 'status' เปลี่ยนเป็น 'In UAT' หรือสถานะที่กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน. | ไม่ใช่ | inferred
อนุมัติ UAT | หมายถึงการทดสอบ User Acceptance Testing เสร็จสมบูรณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติให้ออกรุ่น อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะจาก 'In UAT' เป็นสถานะ เช่น 'Ready for Release' หรือ 'Done'. | เหตุการณ์สำคัญนี้ยืนยันว่าฝ่ายธุรกิจยอมรับงานและอนุญาตให้นำขึ้นใช้งานจริง เป็นจุดตรวจสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ส่งมอบตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่สถานะเปลี่ยนจาก 'In UAT' ไปยังสถานะถัดไปในเวิร์กโฟลว์ ซึ่งแสดงถึงการอนุมัติ. | ใช่ | inferred
เตรียมพร้อมออกรุ่น | ระบุว่ารายการพัฒนาผ่านการตรวจสอบทั้งหมดและรวมอยู่ในซอฟต์แวร์รุ่นที่กำหนดแล้ว โดยรอนำไปใช้งานจริง โดยทั่วไปอนุมานจากการเปลี่ยนสถานะของ issue เป็น 'Ready for Release' หรือเมื่อมีการกรอกค่าในช่อง 'Fix Version'. | กิจกรรมนี้ช่วยติดตามความพร้อมของซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ รวมถึงระยะเวลาที่รายการงานรอช่วงเวลานำไปใช้งานจริงหลังพัฒนาและทดสอบเสร็จ. | โดยทั่วไปอนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'Ready for Release' หรือจากเวลาที่กำหนดค่าในช่อง 'Fix Version/s'. | ไม่ใช่ | inferred
นำไปใช้งานจริงแล้ว | เหตุการณ์นี้ระบุเวลาที่การเปลี่ยนแปลงโค้ดของรายการพัฒนาถูกนำไปใช้งานในระบบจริง อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะครั้งสุดท้ายเป็น 'Done' หรือ 'Released' หรือบันทึกจากเหตุการณ์ที่ส่งมาจากเครื่องมือ CI/CD ที่เชื่อมต่อไว้. | นี่คือจุดสิ้นสุดหลักที่ใช้วัดความสำเร็จของกระบวนการ จำเป็นต่อการคำนวณเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงวัดความถี่และปริมาณการนำไปใช้งานจริง. | อนุมานได้จากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'Released' หรือ 'Done' หากต้องการความแม่นยำมากขึ้น ให้บันทึกเหตุการณ์นำไปใช้งานจริงที่ส่งมาจากเครื่องมือ CI/CD เช่น Jenkins, Bamboo หรือฟีเจอร์ Deployments ใน Jira. | ใช่ | inferred
ปิดรายการพัฒนา | นี่คือการดำเนินการด้านธุรการขั้นสุดท้าย เพื่อยืนยันว่าไม่มีงานเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้ โดยทั่วไปอนุมานจากการเปลี่ยนสถานะเป็น 'Closed' และการกำหนดค่าในช่อง 'Resolution'. | ระบุจุดสิ้นสุดของรายการอย่างสมบูรณ์ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ 'นำไปใช้งานจริงแล้ว' จะช่วยให้เห็นความล่าช้าด้านธุรการหรือช่วงติดตามผลหลังนำไปใช้งาน. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็น 'Closed' และมีการกำหนด resolution. | ไม่ใช่ | inferred
ยกเลิกรายการพัฒนา | ระบุการยุติรายการพัฒนาก่อนทำเสร็จ อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะสิ้นสุด เช่น 'Canceled', 'Rejected' หรือ 'Won't Do' และมักมีการกำหนด resolution ที่เกี่ยวข้องด้วย. | กิจกรรมนี้ติดตามผลลัพธ์ของกระบวนการที่ไม่สำเร็จ การวิเคราะห์สาเหตุที่ยกเลิกรายการช่วยให้เห็นปัญหาด้านการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ หรือการกำหนดข้อกำหนด. | อนุมานจากประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Jira issue โดยใช้เวลาที่ช่อง 'status' เปลี่ยนเป็น 'Canceled' หรือ 'Won't Do' และมีการกำหนด resolution ที่เกี่ยวข้อง. | ไม่ใช่ | inferred

## การดึงข้อมูล 1 - ค้นหาด้วย J...
วิธีการดึงข้อมูล | ค้นหาด้วย JQL ใน Jira พร้อมส่งออกเป็น CSV หรือ XML
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. เข้าสู่ระบบ Jira Software instance ของคุณ 2. ในแถบนำทางหลัก เลือก Issues แล้วคลิก Search for issues เพื่อเปิด Issue Navigator 3. ในหน้าค้นหา เปลี่ยนจากการค้นหาแบบ พื้นฐาน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น เป็นการค้นหาแบบ ขั้นสูง เพื่อใช้ Jira Query Language (JQL) 4. ป้อนคิวรี JQL ที่ให้มาในแถบคิวรี JQL แทนค่าตัวอย่างของคีย์โปรเจกต์และช่วงวันที่ให้ตรงกับความต้องการของคุณ 5. เรียกใช้คิวรีโดยคลิกไอคอนค้นหาหรือกด Enter ระบบจะแสดงรายการงานพัฒนาทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ 6. ที่มุมขวาบนของหน้าผลการค้นหา คลิกไอคอน Export ซึ่งอาจเป็นไอคอนแชร์หรือมีป้ายกำกับชัดเจน แล้วเลือก XML อย่าใช้ CSV เพราะรูปแบบ XML มีประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ครบถ้วนและมีโครงสร้าง ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างบันทึกเหตุการณ์ 7. บันทึกไฟล์ XML ที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง ไฟล์นี้มีหนึ่งระเบียนต่อ Jira issue และมีประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซ้อนอยู่ภายใน 8. ขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่สำคัญ: ไฟล์ XML ที่ส่งออกมาไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์แบบแบน คุณต้องใช้สคริปต์ภายนอกหรือเครื่องมือ ETL เพื่อแยกวิเคราะห์ไฟล์ โดยสคริปต์ต้องวนอ่านแท็ก `<item>` แต่ละแท็ก (ซึ่งแทน Jira issue หนึ่งรายการ) ใน XML 9. สำหรับแต่ละ issue สคริปต์ต้องสร้างแถวสำหรับกิจกรรม สร้างรายการพัฒนา ก่อน โดยใช้เวลาจากฟิลด์ `created` 10. จากนั้น สคริปต์ต้องแยกวิเคราะห์ข้อมูล `<changelog>` ภายในแต่ละ issue สำหรับ `<changeitem>` ที่เป็นการเปลี่ยนสถานะ ให้สร้างแถวใหม่ในไฟล์ผลลัพธ์ จับคู่การเปลี่ยนสถานะของ Jira เช่น จาก 'กำลังดำเนินการ' เป็น 'รอตรวจสอบ' กับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 'พัฒนางานเสร็จแล้ว' และใช้เวลาของการเปลี่ยนสถานะเป็น `EventTime` 11. สคริปต์ควรใส่แอตทริบิวต์ที่จำเป็นและแนะนำทั้งหมดในแต่ละแถว โดยดึงข้อมูล เช่น คีย์ issue ประเภท issue ผู้รับมอบหมาย และโปรเจกต์จากโครงสร้าง XML 12. เมื่อประมวลผล issue และประวัติทั้งหมดแล้ว ให้บันทึกข้อมูลที่แปลงแล้วเป็นไฟล์ CSV โดยใช้ส่วนหัวคอลัมน์ตามแอตทริบิวต์ที่ระบุ เพื่อให้พร้อมอัปโหลดเข้าเครื่องมือ process mining.
ภาพรวมการตั้งค่า | ตัวกรองคำค้น JQL: คำค้น JQL เป็นเครื่องมือหลักสำหรับเลือกข้อมูล ตัวกรองสำคัญ ได้แก่ `project` เพื่อเลือกโปรเจกต์พัฒนาที่ต้องการ `issuetype` เพื่อเลือกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น Story, Bug หรือ Task และ `created` เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์. ช่วงวันที่: สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น แนะนำให้ดึงข้อมูลย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับค้นหารูปแบบ และยังควบคุมขนาดไฟล์ส่งออกได้ กำหนดช่วงด้วย `created >= 'YYYY-MM-DD'` และ `created <= 'YYYY-MM-DD'` ใน JQL. ประเภทของรายการ: ระบุค่า `issuetype` ให้ชัดเจน โดยทั่วไปควรรวม `Story`, `Bug`, `Task` และ `Spike` แต่ไม่รวมรายการที่ใช้จัดกลุ่ม เช่น `Epic` หรือรายการย่อย เช่น `Sub-task` หากไม่ได้เป็นเคสหลัก. รูปแบบไฟล์ส่งออก: ต้องเลือก XML เป็นรูปแบบไฟล์ส่งออก การส่งออก CSV แบบมาตรฐานอาจไม่มีข้อมูล changelog ที่มีโครงสร้างครบถ้วนสำหรับสร้างลำดับกิจกรรมขึ้นใหม่. * สิทธิ์ผู้ใช้: ผู้ส่งออกข้อมูลต้องมีสิทธิ์ 'Browse Projects' สำหรับโปรเจกต์ Jira ที่ระบุในคำค้น JQL.
ความพยายามโดยประมาณ | 0.8 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | standard
คำสั่งค้นหา
ภาษา | config
รหัสคำสั่งค้นหา:
project = "[Your Project Key]" AND issuetype in (Story, Bug, Task) AND created >= "[Start Date in YYYY-MM-DD format]" AND created <= "[End Date in YYYY-MM-DD format]" ORDER BY created DESC

## การดึงข้อมูล 2 - ค้นฐานข้อมู...
วิธีการดึงข้อมูล | ค้นฐานข้อมูล Jira โดยตรงด้วย SQL (ติดตั้งและดูแลเอง)
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. เชื่อมต่อฐานข้อมูล: ตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลรับรองสำหรับเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวและเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังฐานข้อมูล SQL เบื้องหลังของ Jira ได้ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Jira ที่ติดตั้งและดูแลเอง. 2. เชื่อมต่อด้วยไคลเอนต์ SQL: ใช้เครื่องมือไคลเอนต์ฐานข้อมูล เช่น DBeaver, SQL Server Management Studio หรือ pgAdmin เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล Jira ด้วยข้อมูลรับรองที่ได้รับ. 3. ตรวจสอบสถานะในเวิร์กโฟลว์: ก่อนเรียกใช้คำค้น ให้ไปที่การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของโปรเจกต์ Jira (Project settings > Workflows) จดชื่อสถานะที่ตรงกับแต่ละกิจกรรมที่ต้องการติดตามให้ถูกต้อง เช่น 'Backlog', 'In Progress', 'In Review' และ 'Done'. 4. ปรับแต่งคำค้น SQL: คัดลอกคำค้น SQL ที่ให้ไว้ไปยังไคลเอนต์ของคุณ แล้วแก้ค่าตัวอย่างให้ตรงกับการตั้งค่า โดยตรวจสอบชื่อสถานะในส่วน `WHERE` ของแต่ละบล็อก `UNION ALL` ให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของโปรเจกต์ทุกประการ. 5. กำหนดพารามิเตอร์คำค้น: แก้ตัวกรองช่วงวันที่ (`WHERE ji.created >= '2023-01-01'`) เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ แนะนำให้กรองโปรเจกต์ที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งโปรเจกต์ด้วย โดยนำตัวกรองคีย์โปรเจกต์ (`--AND p.pkey IN ('PROJ1', 'PROJ2')`) ออกจากหมายเหตุแล้วกำหนดค่า. 6. ตั้งค่าฟิลด์กำหนดเอง: ค้นหารหัสฟิลด์กำหนดเองสำหรับ 'Team Name' ใน Jira ของคุณ โดยไปที่หน้าจัดการ Custom Fields ของ Jira แล้วแทนที่ `'customfield_10100'` ในคำค้นด้วยรหัสจริง. 7. เรียกใช้คำค้น: เรียกใช้คำค้น SQL ที่แก้ไขแล้วกับฐานข้อมูล Jira. 8. ตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจดูข้อมูลที่ได้คร่าวๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีแถวของกิจกรรมต่างๆ และคอลัมน์มีข้อมูลตามที่คาดไว้. 9. ส่งออกบันทึกเหตุการณ์: ส่งออกผลลัพธ์ทั้งหมดจากไคลเอนต์ SQL เป็นไฟล์ CSV และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ารหัสไฟล์เป็น UTF-8. 10. เตรียมอัปโหลด: ตรวจสอบว่าหัวคอลัมน์ในไฟล์ CSV ที่ส่งออกตรงกับชื่อแอตทริบิวต์ที่จำเป็น ได้แก่ `DevelopmentItem`, `Activity`, `EventTime`, `SourceSystem`, `LastDataUpdate`, `Assignee`, `ItemType`, `ItemPriority`, `ItemStatus`, `ProjectName` และ `TeamName`.
ภาพรวมการตั้งค่า | ข้อมูลรับรองฐานข้อมูล: ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่อ่านฐานข้อมูล Jira ได้อย่างเดียว เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ. ชื่อสถานะในเวิร์กโฟลว์: คำค้นหลักอาศัยการกรองตามชื่อสถานะ (เช่น 'In Progress', 'Done') ซึ่งแตกต่างกันไปตามเวิร์กโฟลว์และโปรเจกต์ Jira คุณต้องแทนค่าตัวอย่างในคำค้นด้วยชื่อที่ตรงกับการตั้งค่าของคุณทุกประการ. ช่วงวันที่: คำค้นมีส่วน `WHERE ji.created >= '[YYYY-MM-DD]'` เพื่อจำกัดปริมาณข้อมูลที่ประมวลผล สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น แนะนำช่วง 3 ถึง 6 เดือน เพื่อควบคุมปริมาณข้อมูลและให้คำค้นทำงานได้เร็วขึ้น. ตัวกรองโปรเจกต์: เพื่อให้การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่โปรเจกต์ที่ต้องการ แนะนำอย่างยิ่งให้กรองด้วยคีย์โปรเจกต์ผ่านเงื่อนไข `p.pkey IN ('[YourProjectKey]')` การค้นหาทุกโปรเจกต์ใน Jira ที่มีขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานมาก. ฟิลด์กำหนดเองของทีม: สมมติว่า 'Team Name' เป็นฟิลด์กำหนดเอง คำค้นที่ให้มาจะใช้รหัสตัวอย่าง (`customfield_10100`) ซึ่งต้องแก้ให้ตรงกับรหัสในการตั้งค่า Jira ของคุณ. ประสิทธิภาพ: การค้นฐานข้อมูลโดยตรงอาจใช้ทรัพยากรมาก ควรดึงข้อมูลนอกช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง หรือใช้ฐานข้อมูลสำเนาสำหรับอ่านแทนฐานข้อมูลจริง เพื่อไม่ให้กระทบประสิทธิภาพ Jira สำหรับผู้ใช้.
ความพยายามโดยประมาณ | 3.5 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | configuration-dependent
คำสั่งค้นหา
ภาษา | sql
รหัสคำสั่งค้นหา:
WITH EventLogBase AS ( SELECT p.pkey ¦¦ '-' ¦¦ ji.issuenum AS DevelopmentItem, au.display_name AS Assignee, it.pname AS ItemType, pr.pname AS ItemPriority, p.pname AS ProjectName, (SELECT cfv.stringvalue FROM customfieldvalue cfv JOIN customfield cf ON cfv.customfield = cf.id WHERE cf.cfname = 'Team' AND cfv.issue = ji.id LIMIT 1) AS TeamName, ji.created AS created_timestamp, cg.created AS change_timestamp, ci.fieldtype, ci.field, ci.oldstring, ci.newstring, s.pname as CurrentItemStatus FROM jiraissue ji LEFT JOIN project p ON ji.project = p.id LEFT JOIN issuetype it ON ji.issuetype = it.id LEFT JOIN priority pr ON ji.priority = pr.id LEFT JOIN issuestatus s ON ji.issuestatus = s.id LEFT JOIN app_user au ON ji.assignee = au.user_key LEFT JOIN changegroup cg ON cg.issueid = ji.id LEFT JOIN changeitem ci ON ci.groupid = cg.id WHERE ji.created >= '2023-01-01' --<<< Set your desired start date here --AND p.pkey IN ('PROJ1', 'PROJ2') --<<< Uncomment and set your project keys here ) -- 1. Development Item Created SELECT b.DevelopmentItem, 'Development Item Created' AS Activity, b.created_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.CurrentItemStatus AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM ( SELECT DISTINCT DevelopmentItem, created_timestamp, Assignee, ItemType, ItemPriority, CurrentItemStatus, ProjectName, TeamName FROM EventLogBase ) b UNION ALL -- 2. Item Ready for Development SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Item Ready for Development' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'Backlog' AND b.newstring = 'To Do' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 3. Development Started SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Development Started' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'In Progress' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 4. Development Completed SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Development Completed' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'In Progress' AND b.newstring = 'In Review' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 5. Code Review Performed SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Code Review Performed' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'In Review' AND b.newstring = 'Ready for QA' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 6. QA Testing Started SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'QA Testing Started' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'In QA' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 7. QA Testing Failed SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'QA Testing Failed' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'In QA' AND b.newstring = 'In Progress' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 8. QA Testing Completed SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'QA Testing Completed' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'In QA' AND b.newstring = 'Ready for UAT' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 9. UAT Started SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'UAT Started' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'In UAT' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 10. UAT Approved SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'UAT Approved' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.oldstring = 'In UAT' AND b.newstring = 'Ready for Release' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 11. Prepared For Release SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Prepared For Release' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'Ready for Release' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 12. Deployed To Production SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Deployed To Production' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'Released' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 13. Development Item Closed SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Development Item Closed' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring = 'Closed' --<<< Adjust status names UNION ALL -- 14. Development Item Canceled SELECT DISTINCT b.DevelopmentItem, 'Development Item Canceled' AS Activity, b.change_timestamp AS EventTime, 'Jira SQL' AS SourceSystem, CURRENT_TIMESTAMP AS LastDataUpdate, b.Assignee, b.ItemType, b.ItemPriority, b.newstring AS ItemStatus, b.ProjectName, b.TeamName FROM EventLogBase b WHERE b.field = 'status' AND b.newstring IN ('Canceled', 'Won''t Do', 'Rejected'); --<<< Adjust status names

## การดึงข้อมูล 3 - สคริปต์ Pyt...
วิธีการดึงข้อมูล | สคริปต์ Python ที่ใช้ Jira REST API อย่างเป็นทางการ
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. สิ่งที่ต้องเตรียม: ตรวจสอบว่าติดตั้ง Python 3 ในระบบแล้ว ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ `requests` สำหรับเรียก API และ `pandas` สำหรับจัดการข้อมูล โดยเรียกใช้คำสั่ง `pip install requests pandas`. 2. สร้าง Jira API Token: เข้าสู่ระบบ Jira แล้วไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ จากนั้นเลือก Security และเลือก 'Create and manage API tokens' สร้าง token ใหม่และเก็บไว้อย่างปลอดภัย สคริปต์จะใช้ token นี้แทนรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน. 3. ตั้งค่าสคริปต์ Python: คัดลอกสคริปต์ Python ที่ให้ไว้ลงในไฟล์ เช่น `extract_jira_log.py` เปิดไฟล์แล้วแก้ส่วนการตั้งค่าด้านบน โดยใส่ URL ของ Jira อีเมล และ API token ที่สร้างไว้. 4. กำหนดคำค้น JQL: แก้ตัวแปร `JQL_QUERY` ในสคริปต์ เพื่อกำหนดขอบเขตของรายการที่จะดึงข้อมูล จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมคือกรองตามโปรเจกต์ ประเภทของรายการ และช่วงวันที่ เช่น `project = "MyProject" AND issuetype in (Story, Bug, Task) AND updated >= -180d`. 5. ปรับการจับคู่สถานะ: ตรวจสอบพจนานุกรม `STATUS_MAPPING` ในสคริปต์ การจับคู่นี้จะแปลงสถานะเวิร์กโฟลว์ Jira ขององค์กรให้เป็นชื่อกิจกรรมมาตรฐานสำหรับ process mining คุณต้องแก้คีย์ซึ่งเป็นชื่อสถานะ Jira ให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณทุกประการ. 6. เรียกใช้สคริปต์: เรียกใช้สคริปต์จากเทอร์มินัลด้วยคำสั่ง `python extract_jira_log.py` สคริปต์จะเชื่อมต่อกับ Jira API ดึงข้อมูลรายการ และประมวลผล changelog. 7. จัดการการแบ่งหน้า API: สคริปต์จะแบ่งดึงรายการเป็นชุดละ 50 รายการโดยอัตโนมัติ และจะส่งคำขอต่อไปจนกว่าจะดึงรายการทั้งหมดที่ตรงกับคำค้น JQL ได้ครบ. 8. ประมวลผล changelog ของรายการ: สคริปต์จะดึงประวัติทั้งหมดของแต่ละรายการ ระบุเหตุการณ์ที่สร้างรายการ แล้ววนอ่านการเปลี่ยนสถานะทั้งหมดเพื่อสร้างแถวใหม่ในบันทึกเหตุการณ์สำหรับแต่ละการเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้องตาม `STATUS_MAPPING`. 9. สร้างไฟล์บันทึกเหตุการณ์: เมื่อประมวลผลรายการทั้งหมดแล้ว สคริปต์จะรวบรวมเหตุการณ์เป็น pandas DataFrame เพิ่มคอลัมน์ข้อมูลกำกับที่จำเป็น เช่น `SourceSystem` และ `LastDataUpdate` แล้วบันทึกบันทึกเหตุการณ์เป็นไฟล์ CSV ชื่อ `jira_event_log.csv` ในโฟลเดอร์เดียวกัน.
ภาพรวมการตั้งค่า | JIRA_URL: URL หลักของ Jira เช่น `https://your-company.atlassian.net`. JIRA_EMAIL: อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่จะใช้ยืนยันตัวตน. JIRA_API_TOKEN: API token ที่สร้างจากการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ใช้ Jira เพื่อให้สคริปต์ใช้ยืนยันตัวตน. JQL_QUERY: ข้อความ Jira Query Language ที่ใช้กรองรายการที่จะดึงข้อมูล แนะนำให้กรองตามช่วงวันที่ เช่น 6 ถึง 12 เดือนล่าสุด เพื่อควบคุมปริมาณข้อมูล ควรกรองตามโปรเจกต์และประเภทของรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น Story, Bug หรือ Task เพื่อให้วิเคราะห์กระบวนการได้ถูกต้อง. STATUS_MAPPING: พจนานุกรม Python ที่จับคู่ชื่อสถานะเวิร์กโฟลว์ Jira ของคุณกับชื่อกิจกรรมทั่วไปที่กำหนด การตั้งค่านี้สำคัญที่สุดต่อความถูกต้องของโมเดลกระบวนการ คุณต้องปรับให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของโปรเจกต์. สิ่งที่ต้องเตรียม: สคริปต์ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Jira ที่มีสิทธิ์อ่านโปรเจกต์และรายการที่จะดึงข้อมูล และมีสิทธิ์ใช้ REST API.
ความพยายามโดยประมาณ | 2.5 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | standard
คำสั่งค้นหา
ภาษา | python
รหัสคำสั่งค้นหา:
import requests import pandas as pd from requests.auth import HTTPBasicAuth from datetime import datetime, timezone import json # --- CONFIGURATION SECTION --- # Replace with your Jira instance details JIRA_URL = "https://[your-company].atlassian.net" JIRA_EMAIL = "[your-email@example.com]" JIRA_API_TOKEN = "[your-jira-api-token]" # JQL query to select the issues for extraction # Best practice: Filter by project, issue type, and a date range JQL_QUERY = 'project = "PROJ" AND issuetype in (Story, Bug, Task) AND updated >= -180d' # --- STATUS MAPPING --- # CRITICAL: Customize this mapping to match your Jira workflow statuses. # The key is the Jira status name (case-sensitive) and the value is the desired Activity name. STATUS_MAPPING = { # Example Mappings - Adjust to your workflow 'To Do': 'Item Ready for Development', 'In Progress': 'Development Started', 'In Review': 'Development Completed', 'Code Review': 'Code Review Performed', # Often combined with 'In Review' -> 'In QA' transition 'In QA': 'QA Testing Started', 'QA In Progress': 'QA Testing Started', 'Done from QA to In Progress': 'QA Testing Failed', # Special case for backward transitions 'UAT': 'UAT Started', 'Ready for Release': 'Prepared For Release', 'Done': 'Deployed To Production', # Often corresponds to final 'Done' state 'Released': 'Deployed To Production', 'Closed': 'Development Item Closed', 'Canceled': 'Development Item Canceled', 'Won\'t Do': 'Development Item Canceled', # Transitions to specific activities 'transition_In Review_to_In QA': 'Code Review Performed', 'transition_In QA_to_Ready for Release': 'QA Testing Completed', 'transition_UAT_to_Ready for Release': 'UAT Approved', } def get_team_from_issue(issue_fields): # Placeholder function to extract Team Name. # Customize this based on how team information is stored in your Jira. # Common sources are Components, Labels, or a custom field. if 'components' in issue_fields and issue_fields['components']: return issue_fields['components'][0]['name'] return None def extract_jira_event_log(): """Extracts an event log from Jira based on a JQL query.""" auth = HTTPBasicAuth(JIRA_EMAIL, JIRA_API_TOKEN) headers = { "Accept": "application/json" } search_url = f"{JIRA_URL}/rest/api/3/search" event_log = [] start_at = 0 max_results = 50 total_issues = 1 # Initialize to enter loop while start_at < total_issues: params = { 'jql': JQL_QUERY, 'startAt': start_at, 'maxResults': max_results, 'expand': 'changelog' } response = requests.get(search_url, headers=headers, params=params, auth=auth) response.raise_for_status() # Exit if the request fails data = response.json() total_issues = data['total'] issues = data['issues'] last_data_update = datetime.now(timezone.utc).isoformat() for issue in issues: issue_key = issue['key'] fields = issue['fields'] # Common attributes for all events of this issue common_attrs = { 'DevelopmentItem': issue_key, 'ItemType': fields.get('issuetype', {}).get('name'), 'ProjectName': fields.get('project', {}).get('name'), 'SourceSystem': 'Jira Software' } # 1. Development Item Created event created_time = pd.to_datetime(fields['created']).isoformat() event_log.append({ **common_attrs, 'Activity': 'Development Item Created', 'EventTime': created_time, 'Assignee': fields.get('creator', {}).get('displayName'), 'ItemPriority': fields.get('priority', {}).get('name'), 'ItemStatus': 'Created', 'TeamName': get_team_from_issue(fields), 'LastDataUpdate': last_data_update }) # Process changelog for status transitions if 'changelog' in issue and issue['changelog']['histories']: for history in issue['changelog']['histories']: event_time = pd.to_datetime(history['created']).isoformat() author = history.get('author', {}).get('displayName') for item in history['items']: if item['field'] == 'status': from_status = item['fromString'] to_status = item['toString'] activity = None # Handle specific transitions first transition_key = f"transition_{from_status.replace(' ', '')}_to_{to_status.replace(' ', '')}" if transition_key in STATUS_MAPPING: activity = STATUS_MAPPING[transition_key] # Handle backward transitions (rework) elif to_status == 'In Progress' and from_status in ['In QA', 'QA In Progress', 'In Review']: activity = 'QA Testing Failed' # Handle general status changes elif to_status in STATUS_MAPPING: activity = STATUS_MAPPING[to_status] if activity: event_log.append({ **common_attrs, 'Activity': activity, 'EventTime': event_time, 'Assignee': author, # Person who made the change 'ItemPriority': fields.get('priority', {}).get('name'), 'ItemStatus': to_status, 'TeamName': get_team_from_issue(fields), 'LastDataUpdate': last_data_update }) start_at += len(issues) print(f"Processed {start_at} of {total_issues} issues...") if not event_log: print("No events were generated. Check your JQL query and STATUS_MAPPING.") return # Convert to DataFrame df = pd.DataFrame(event_log) # Ensure required columns are present required_cols = ['DevelopmentItem', 'Activity', 'EventTime', 'SourceSystem', 'LastDataUpdate'] recommended_cols = ['Assignee', 'ItemType', 'ItemPriority', 'ItemStatus', 'ProjectName', 'TeamName'] all_cols = required_cols + [col for col in recommended_cols if col in df.columns] df = df[all_cols] # Save to CSV df.to_csv('jira_event_log.csv', index=False) print("\nExtraction complete. Event log saved to jira_event_log.csv") if __name__ == "__main__": extract_jira_event_log()

## การดึงข้อมูล 4 - สตรีมเหตุกา...
วิธีการดึงข้อมูล | สตรีมเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ผ่าน Automation Webhooks
ภาพรวม
วิธีดึงข้อมูล | 1. ตรวจสอบว่าโปรเจกต์ Jira ใช้ Jira Automation, outgoing webhooks และตัวรับข้อมูล HTTPS ได้ ตัวรับต้องรองรับคำขอ POST และเก็บ JSON payload ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลกำกับเหตุการณ์และฟิลด์ issue. 2. กำหนดรูปแบบข้อมูลเหตุการณ์ก่อนสร้างกฎ ใช้ Development Item เป็นตัวระบุเคส, Activity เป็นชื่อกิจกรรม, EventTime เป็นเวลาเหตุการณ์, SourceSystem เป็น Jira Software และ LastDataUpdate เป็นเวลานำเข้าหรือรีเฟรชข้อมูล ตั้งค่าตัวรับให้เก็บคีย์รายการ Jira ไว้ใน DevelopmentItem. 3. สร้างกฎ Jira Automation ที่ใช้เหตุการณ์ของ issue เป็นตัวกระตุ้น ตั้งกฎสำหรับการสร้าง issue การเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์ การเปลี่ยนผลการแก้ไข การเปลี่ยน Fix Version หากเกี่ยวข้อง และเหตุการณ์การนำขึ้นใช้งานหรือการตรวจทานที่เชื่อมต่อไว้และมีใน Jira ของคุณ Jira ไม่มีเวิร์กโฟลว์แบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกองค์กร จึงต้องจับคู่ชื่อสถานะและเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะในระบบของคุณกับกิจกรรมที่ต้องการ. 4. ตั้งค่าแต่ละกฎให้ส่ง webhook ไปยัง [จุดรับ webhook ของคุณ] โดยใช้ POST และเนื้อหาแบบ JSON ให้ใส่คีย์ issue, ประเภท issue, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, โปรเจกต์, ฟิลด์ทีมถ้ามี, เวลาเหตุการณ์, ข้อมูลการเปลี่ยนสถานะ, ผลการแก้ไข, ค่า Fix Version และตัวระบุเหตุการณ์ Jira อย่าคาดหวังให้ ProcessMind อนุมานกิจกรรมจากประวัติสถานะ. 5. กำหนดการจับคู่กิจกรรมอย่างชัดเจนในตัวรับ webhook หรือชั้นนำเข้าข้อมูล webhook ที่เข้าเงื่อนไขแต่ละรายการต้องกลายเป็นแถวในบันทึกเหตุการณ์ จับคู่การสร้าง issue กับ Development Item Created, การเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมกับ Item Ready for Development, การเปลี่ยนเป็น In Progress กับ Development Started, การเปลี่ยนเป็นสถานะตรวจทานหรือพัฒนาเสร็จกับ Development Completed, การเปลี่ยนสถานะตรวจทานหรือเหตุการณ์ตรวจทานที่เชื่อมต่อไว้กับ Code Review Performed, การเปลี่ยนสถานะทดสอบกับ QA Testing Started, การย้อนกลับในขั้น QA กับ QA Testing Failed, การทดสอบสำเร็จกับ QA Testing Completed, การเปลี่ยนสถานะ UAT กับ UAT Started และ UAT Approved, การเตรียมเผยแพร่กับ Prepared For Release, การนำขึ้นใช้งานจริงหรือการเสร็จสิ้นการเผยแพร่ตามที่ตั้งค่าไว้กับ Deployed To Production, การปิดกับ Development Item Closed และการยกเลิกหรือปฏิเสธกับ Development Item Canceled. 6. ใช้การจับคู่ตามเวิร์กโฟลว์และการตั้งค่าเหตุการณ์ Jira ที่เจ้าของกระบวนการอนุมัติแล้ว ตัวอย่างเช่น จับคู่สถานะในระบบ เช่น Backlog, To Do, Ready for Dev, In Progress, In Review, Ready for QA, In QA, In Testing, In UAT, Ready for Release, Done, Released, Closed, Canceled, Rejected หรือ Won't Do เฉพาะเมื่อสถานะนั้นมีความหมายทางธุรกิจตามที่กำหนด อย่าสร้างหลายแถวจาก webhook เดียว เว้นแต่ payload จะระบุเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขหลายรายการอย่างชัดเจน. 7. ปรับรูปแบบเหตุการณ์ทุกรายการให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลที่กำหนด DevelopmentItem ต้องมีคีย์ issue ของ Jira, Activity ต้องมีชื่อกิจกรรมที่กำหนด 1 ใน 14 ชื่อ, EventTime ต้องมีเวลาที่เกิดเหตุการณ์, SourceSystem ต้องเป็น Jira Software และ LastDataUpdate ต้องมีเวลารีเฟรชข้อมูลที่นำเข้า ใส่แอตทริบิวต์ที่แนะนำเมื่อมีข้อมูล เช่น Assignee, ItemType, ItemPriority, ItemStatus, ProjectName และ TeamName. 8. กำจัด webhook ที่ส่งซ้ำโดยใช้ตัวระบุเหตุการณ์ Jira, คีย์ issue, เวลาเหตุการณ์, ตัวระบุการเปลี่ยนสถานะ และการจับคู่กิจกรรม การส่ง webhook อาจมีการลองใหม่ ตัวรับจึงต้องประมวลผลซ้ำได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ เก็บเวลาเหตุการณ์เดิมไว้ อย่าแทนที่ด้วยเวลานำเข้าข้อมูล. 9. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่ได้ โดยเช็กโครงสร้างข้อมูล เวลา ตัวระบุเคส ชื่อกิจกรรม การจัดการรายการซ้ำ และความครอบคลุมของช่วงวันที่ที่ตั้งค่าไว้ ยืนยันว่ากิจกรรมทั้ง 14 รายการสามารถปรากฏเป็นแถวได้ และไม่มีการคาดหวังให้ ProcessMind อนุมานกิจกรรมภายหลัง. 10. ส่งออกบันทึกเหตุการณ์ที่ปรับรูปแบบแล้วเป็น CSV หรือรูปแบบบันทึกเหตุการณ์อื่นที่ ProcessMind รองรับ ให้มีหนึ่งแถวต่อเหตุการณ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน พร้อมคอลัมน์ DevelopmentItem, Activity, EventTime, SourceSystem, LastDataUpdate, Assignee, ItemType, ItemPriority, ItemStatus, ProjectName และ TeamName อัปโหลดไฟล์หรือเชื่อมต่อผลลัพธ์จากตัวรับตามการตั้งค่าการนำเข้าข้อมูลของ ProcessMind.
ภาพรวมการตั้งค่า | - วิธีการและภาษาคำค้น: ตั้งค่ากฎ Jira Automation และตัวรับ webhook HTTPS ค่า query ให้กำหนดตามการตั้งค่า เพราะการดึงข้อมูลขับเคลื่อนด้วยกฎและการปรับรูปแบบเหตุการณ์ ไม่ใช่คำค้นฐานข้อมูล Jira. - ตัวระบุเคส: ใช้คีย์ issue ของ Jira เป็น DevelopmentItem อย่ารวมหลาย issue ไว้ในเคสเดียว. - กิจกรรมที่จำเป็น: กำหนดการจับคู่ให้ชัดเจนสำหรับ Development Item Created, Item Ready for Development, Development Started, Development Completed, Code Review Performed, QA Testing Started, QA Testing Failed, QA Testing Completed, UAT Started, UAT Approved, Prepared For Release, Deployed To Production, Development Item Closed และ Development Item Canceled. - ตัวกระตุ้นเหตุการณ์: เปิดใช้ตัวกระตุ้นการสร้าง issue, การเปลี่ยนสถานะในเวิร์กโฟลว์, การแก้ไข, Fix Version, การเชื่อมต่อการตรวจทาน และการเชื่อมต่อการนำขึ้นใช้งาน เฉพาะกรณีที่ Jira รองรับและมีความหมายกับการตั้งค่าของคุณ. - การจับคู่สถานะ: จัดทำตารางหรือการตั้งค่าจับคู่สถานะและการเปลี่ยนสถานะใน Jira แยกตามโปรเจกต์ ต้องตีความชื่อสถานะ เช่น In Progress, In QA, Done หรือ Closed ตามความหมายของเวิร์กโฟลว์ที่อนุมัติแล้ว. - ช่วงวันที่: สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น ให้รวบรวมเหตุการณ์ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน หากสตรีมข้อมูลต่อเนื่อง ให้เริ่มตัวรับก่อนช่วงเวลาที่ต้องการสังเกต และเตรียมวิธีเล่นเหตุการณ์ซ้ำหรือดึงข้อมูลย้อนหลังสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างระบบขัดข้อง. - ตัวกรอง: กรองตามโปรเจกต์ Jira ประเภท issue ขอบเขตเวิร์กโฟลว์ และช่วงวันที่ของเหตุการณ์ที่ต้องการ Company Code และ Document Type ไม่ใช่แนวคิดมาตรฐานของ Jira Software ให้ใช้โปรเจกต์ ประเภท issue และฟิลด์ Jira อื่นที่ตั้งค่าไว้แทน. - ฟิลด์ใน payload: ใส่คีย์ issue, ประเภท issue, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, โปรเจกต์, ฟิลด์ทีมถ้ามี, เวลาเหตุการณ์, รายละเอียดการเปลี่ยนสถานะ, ผลการแก้ไข, Fix Version และตัวระบุเหตุการณ์. - การจัดการเวลา: บันทึกเวลาโดยระบุเขตเวลาหากมี ใช้เวลาเหตุการณ์จากระบบต้นทางเป็น EventTime และใช้เวลารีเฟรชของตัวรับเป็น LastDataUpdate. - การส่งข้อมูลและความปลอดภัย: ใช้ HTTPS การยืนยันตัวตนที่ตัวรับรองรับ การตรวจสอบคำขอ การจัดการการลองส่งซ้ำ และการประมวลผลที่ไม่สร้างข้อมูลซ้ำ อย่าใส่ข้อมูลรับรองไว้ในแถวของบันทึกเหตุการณ์. - ประสิทธิภาพ: ใช้การนำเข้าข้อมูลแบบไม่ประสานเวลา แบ่งชุดข้อมูลหลังรับหากรองรับ ใช้ดัชนีสำหรับคีย์ตรวจหารายการซ้ำ และแบ่งพาร์ทิชันตามวันที่เกิดเหตุการณ์เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก อย่าเก็บ payload ของ webhook ไว้ในตัวรับที่ใช้ปฏิบัติการโดยไม่จำกัด. - สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีสิทธิ์ Jira Automation สิทธิ์ตั้งค่ากฎของโปรเจกต์ สิทธิ์ดู issue และฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง จุดรับ HTTPS ที่เข้าถึงได้ และแพ็กเกจ Jira หรือความสามารถด้านการเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับ outgoing webhooks และเหตุการณ์การนำขึ้นใช้งาน. - คุณภาพข้อมูล: กำหนดวิธีจัดการกรณี issue ถูกลบ ชื่อสถานะเปลี่ยน ไม่มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีฟิลด์ทีม การแปลงเขตเวลา การส่งข้อมูลซ้ำ และเหตุการณ์ที่มาถึงไม่เรียงตามเวลา.
ความพยายามโดยประมาณ | 3 ชั่วโมง
ความพร้อมใช้งาน | standard
คำสั่งค้นหา
ภาษา | config
รหัสคำสั่งค้นหา:
{ "method": "Real-time Event Streaming via Automation Webhooks", "approach": "Jira Automation rules send issue event JSON payloads to a configured HTTPS endpoint. The receiver normalizes each qualifying payload into one explicit event-log row.", "queryLanguage": "config", "confidence": "verified", "caseIdentifier": "DevelopmentItem", "sourceSystem": "Jira Software", "endpoint": "[Your webhook endpoint]", "dateFrom": "[Start date and time]", "dateTo": "[End date and time]", "filters": { "projects": "[Configure based on your Jira projects]", "issueTypes": "[Configure based on your Jira issue types]" }, "outputColumns": [ "DevelopmentItem", "Activity", "EventTime", "SourceSystem", "LastDataUpdate", "Assignee", "ItemType", "ItemPriority", "ItemStatus", "ProjectName", "TeamName" ], "activityMappings": [ { "activity": "Development Item Created", "trigger": "Issue created", "condition": "The Jira issue creation event is received within the configured scope" }, { "activity": "Item Ready for Development", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions from a configured backlog or specification status to a configured ready-for-development status" }, { "activity": "Development Started", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions to the configured active development status, commonly In Progress" }, { "activity": "Development Completed", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions from active development to a configured development-complete, review, or QA-ready status" }, { "activity": "Code Review Performed", "trigger": "Workflow transition or configured review integration event", "condition": "A qualifying code review completion event is received, such as a transition from review to QA-ready" }, { "activity": "QA Testing Started", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions to a configured QA or testing status" }, { "activity": "QA Testing Failed", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions backward from a configured QA or testing status to a development or rework status" }, { "activity": "QA Testing Completed", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue leaves the configured primary QA or testing status through a successful testing transition" }, { "activity": "UAT Started", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions to a configured UAT or user acceptance testing status" }, { "activity": "UAT Approved", "trigger": "Workflow transition", "condition": "The issue transitions from UAT to a configured approval, release-ready, or completed status" }, { "activity": "Prepared For Release", "trigger": "Workflow transition or Fix Version field change", "condition": "The issue reaches a configured release-ready status or receives a qualifying Fix Version value" }, { "activity": "Deployed To Production", "trigger": "Configured deployment event or workflow transition", "condition": "A production deployment event is received, or the configured final release transition represents production deployment" }, { "activity": "Development Item Closed", "trigger": "Workflow transition or resolution change", "condition": "The issue reaches the configured Closed status and, where required, has a qualifying Resolution value" }, { "activity": "Development Item Canceled", "trigger": "Workflow transition or resolution change", "condition": "The issue reaches a configured canceled, rejected, or won't-do terminal state and, where required, has a qualifying Resolution value" } ], "normalization": { "oneRowPerEvent": true, "developmentItem": "payload.issue.key", "eventTime": "payload.event.timestamp or the source timestamp supplied by the Jira event", "sourceSystem": "Jira Software", "lastDataUpdate": "receiver ingestion timestamp", "assignee": "payload.issue.fields.assignee.displayName or account identifier when available", "itemType": "payload.issue.fields.issuetype.name", "itemPriority": "payload.issue.fields.priority.name", "itemStatus": "payload.issue.fields.status.name", "projectName": "payload.issue.fields.project.name", "teamName": "payload.issue.fields.team or the configured team field when available" }, "deduplication": { "key": "payload.event.id, payload.issue.key, payload.event.timestamp, payload.transition.id, mapped activity", "behavior": "Ignore repeated deliveries with the same deduplication key while retaining the first valid event row" }, "requiredConfiguration": [ "Configure one or more Jira Automation rules for each qualifying event type", "Configure the webhook receiver at [Your webhook endpoint]", "Configure local Jira status and transition mappings", "Configure project and issue-type filters at [Configure based on your Jira projects] and [Configure based on your Jira issue types]", "Configure authentication and request validation according to the receiver implementation" ] }